# D:\Герб.png

# АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 14.02.2023 | № 100 |

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 14.01.2021 №10 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»»

В целях совершенствования нормативного правового акта

Постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 14.01.2021 № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»» следующие изменения:

1) В Разделе «I. Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 607,3 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |
| По источникам финансирования: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Всего** |
| Федеральный бюджет(в т.ч. субвенции, субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет(в т.ч. субвенции, субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Местный бюджет | 300,1 | 67,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | **607,3** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **ИТОГО:** | **300,1** | **67,2** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **607,3** |

2) Приложение 1 к Муниципальной программе «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) Приложение 2 к Муниципальной программе «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Районные вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.



|  |  |
| --- | --- |
| Глава Кривошеинского района | А. Н. Коломин |

Мандраков Денис Олегович

+7 (38-251) 2-14-27

Прокуратура,

Экономический отдел

Управление финансов

МБУ «Кривошеинская ЦМБ»

Отдел бухгалтерского учета

Отдел жизнеобеспечения и безопасности

Первый заместитель Главы Кривошеинского района

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 14.02.2023 № 100

**Перечень основных программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| Федерального бюджета тыс. руб. | Областного бюджета тыс. руб. | Районного бюджета тыс. руб. |
| Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем |
|   | 1.1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2021 |   |   |   |   | Администрация Кривошеинского района | Экономия средств предусмотренных на осуществление комплекса инженерных изысканий, разработки ПСД минимум на 5% |
|   | 1.2. Пересчет существующей проектно-сметной документации в текущий уровень цен с прохождением государственной экспертизы | 2021 | 236,4 |   |   | 236,4 | Администрация Кривошеинского района | Реализация проекта "Газоснабжение ул. Борисова, ул. Кирова, ул. Октябрьской, пер. Кооперативного в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области" |
| Задача 2. Проведение работ по газоснабжению населенных пунктов района |
|   | 2.1. Обслуживание и ремонт построенных газопроводов | 2021 | 63,7 |   |   | 63,7 | Администрация Кривошеинского района | Договора на тех-е, аварийно-дисп. обслуж. и ремонт газопровода |
| 2022 | 67,2 |  |  | 67,2 |
| 2023 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| 2024 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| 2025 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| **Итого с проектными работами, обслуживанием и ремонтом** |  | **2021-2025** | **607,3** | **0,00** | **0,00** | **607,3** |   |   |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 14.02.2023 № 100

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы

(название муниципальной программы)

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость объектов всего тыс. руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Проектные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пересчет существующей проектно-сметной документации в текущий уровень цен с прохождением государственной экспертизы. | **236,4** | ФБ |  |  |  |  |  |   |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 236,4 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **236,4** |  |  |  |  |
|  | **Итого проектирование** | **236,4** | **ФБ** |  |  |  |  |  |   |
| **ОБ** |  |  |  |  |  |
| **МБ** | **236,4** |  |  |  |  |
| **ВБИ** |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **236,4** |  |  |  |  |
| **Строительно-монтажные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание и ремонт объекта "Газоснабжение нежилых строений по ул.Кедровая №№25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома №24 с.Кривошеино Томской области | **370,9** | ФБ |  |  |  |  |  |   |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 63,7 | 67,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **63,7** | **67,2** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| 2 | Газоснабжение Петровского поселения (межпоселковый газопровод) | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  | На перспективу  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение д. Елизарьево | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  |  На перспективу |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение с. Петровка | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  | На перспективу |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого СМР обслуживание и ремонт** | **370,9** | ФБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МБ | **63,7** | **67,2** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| ВБИ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО** | **63,7** | **67,2** | **80,0** | **80,0** | **0,00** |
|  | **Всего с проектными работами, обслуживанием и ремонтом** | **607,3** | ФБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МБ | **300,1** | **67,2** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |
| ВБИ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО** | **300,1** | **67,2** | **80,0** | **80,0** | **0,00** |