**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2022 год**

Сводный доклад составлен в соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 10.10.2022 № 701 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривошеинского района».

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 10.10.2022 № 701 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям:

1) Для муниципальных программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета и других уровней:

1. Достижение показателей целей и задач муниципальной программы (К-1);

2. Освоение средств местного бюджета (за исключением экономии средств местного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат) (К-2);

3. Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (К-3);

4. Выполнение мероприятий муниципальной программы (К-4);

5. Эффективность вложения средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы (К-5).

2) Для муниципальных программ, не предусматривающих финансирование из средств местного бюджета и других источников:

1. Достижение показателей целей и задач муниципальной программы (К-1);

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы (К-2);

3. Качество планирования муниципальной программы (К-3).

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы R определяется суммой баллов по каждому критерию.

R = K1+K2+Kn

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы R присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

- высокоэффективная (R >= 4,5);

- эффективная (4,4 >= R >= 3,5);

- низкоэффективная (3,4 > R >= 2,5);

- неэффективная (R < 2,5).

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговый балл | Эффективность программы | Источники финансирования |
| 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кривошеинского района на 2022-2024 годы» | 5,5 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 2 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2020-2022 годы» | 5,0 | высокоэффективная | МБ |
| 3 | «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2020-2022 годы» | 5,0 | высокоэффективная | МБ |
| 4 | «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 5 | «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2022 годы» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 6 | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ |
| 7 | Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2020-2022 годы» | 4,8 | высокоэффективная | МБ |
| 8 | «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2022 годы» | 4,8 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 9 | «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» | 4,8 | высокоэффективная | МБ, ОБ |
| 10 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 4,8 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 11 | «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы» | 4,8 | высокоэффективная | МБ |
| 12 | «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» | 4,5 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 13 | «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» | 4,0 | эффективная | МБ |
| 14 | «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2022-2024 годы» | 4,0 | эффективная | МБ |
| 15 | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы» | 4,0 | эффективная | МБ |
| 16 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области на 2021-2023 годы» | 4,0 | эффективная | без финансирования |
| 17 | «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2020–2022 годы» | 3,5 | эффективная | МБ |
| 18 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы» | 3,3 | низкоэффективная | МБ, ОБ |
| 19 | «Старшее поколение» на 2020-2022 годы» | 3,0 | низкоэффективная | МБ, ОБ |
| 20 | «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2020–2022 годы» | 3,0 | низкоэффективная | без финансирования |
| 21 | «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 годы» | 2,5 | низкоэффективная | МБ |
| 22 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2021–2024 годы» | 2,0 | неэффективная | без финансирования |
| 23 | «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2023 г.г.» | 2,0 | неэффективная | МБ |
| 24 | «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 годы» | 1,8 | неэффективная | МБ |
| 25 | «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Кривошеинском районе на 2021-2023 годы» | 0,0 | неэффективная | без финансирования |

В 2022 году в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области действовали 25 муниципальных программ.

В сравнении с 2021 годом количество муниципальных программ уменьшилось на две:

1. Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2021 годы» утратила силу (новая не утверждена).

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах» утратила силу (новая не утверждена).

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2022 год

- высокоэффективными признаны – 12 программ,

- эффективными признаны – 5 программ;

- низкоэффективными признаны – 4 программы,

- неэффективными признаны – 4 программ.

**Финансирование муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области в 2022 году**

В течение 2022 года профинансирована 21 муниципальная программа.

Общий объем финансирования программ составил **157 731,2 тыс. руб**. или 166,5 % к уровню 2021 года (94 744,96 тыс. руб.), из которых:

МБ – 42 628,5 тыс. руб. или 160,6 % к 2021 году;

ОБ – 48 140,5 тыс. руб. или 132,8 % к 2021 году;

ФБ – 59 920,4 тыс. руб., что составляет увеличение в 2,1 раза к 2021 году;

ВНБ/БСП – 7 041,9 тыс. руб., что выше уровня 2021 года в 2,1 раза.

11 муниципальных программ финансировались исключительно из средств местного бюджета.

6 муниципальных программ финансировались из средств федерального бюджета.

4 муниципальные программы реализовывались без финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **ВН/сп** | **Всего** |
| 1 | «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы» | 12 579,50 | 18 469,60 | 51 829,00 | 0,00 | **82 878,10** |
| 2 | «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» | 12 002,13 | 10 689,67 | 2 104,10 | 1 952,10 | **26 748,00** |
| 3 | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» | 1 052,40 | 12 000,00 | 0,00 | 1 212,65 | **14 265,05** |
| 4 | «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» | 5 242,10 | 2 883,61 | 671,99 | 2 776,15 | **11 573,85** |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 1 564,47 | 3 335,30 | 1 909,49 | 249,99 | **7 059,25** |
| 6 | «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2022 годы» | 1 556,00 | 65,10 | 2 104,10 | 0,00 | **3 725,20** |
| 7 | «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2022 годы» | 532,70 | 241,30 | 1 615,10 | 851,00 | **3 240,10** |
| 8 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кривошеинского района на 2022-2024 годы» | 911,50 | 399,20 | 1 790,68 | 0,00 | **3 101,38** |
| 9 | «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2022-2024 годы» | 2 703,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 703,80** |
| 10 | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы» | 1 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 940,30** |
| 11 | «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2020–2022 годы» | 1 027,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 027,60** |
| 12 | «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2020-2022 годы» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **400,00** |
| 13 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2020-2022 годы» | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** |
| 14 | «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 годы» | 197,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **197,25** |
| 15 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы» | 117,82 | 31,68 | 0,00 | 0,00 | **149,50** |
| 16 | «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы» | 144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **144,09** |
| 17 | Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2020-2022 годы» | 115,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **115,33** |
| 18 | «Старшее поколение» на 2020-2022 годы» | 86,29 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **111,29** |
| 19 | «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **67,20** |
| 20 | «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2023 г.г.» | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **52,00** |
| 21 | «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 годы» | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **36,00** |

**Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2022 год**

**1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кривошеинского района на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Цель муниципальной программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

В 2022 году программа финансировалась из средств трех уровней: ФБ, ОБ, МБ.

Проведены комплексные кадастровые работы в селе Кривошеино (6 кадастровых кварталов).

**2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Одной из ключевых задач муниципальной программы является увеличение доли трудоустроенных при содействии службы занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учёте в КДН и ПДН. На эту задачу из средств местного бюджета заложено 300,0 тыс. руб.

В течение 2022 года трудоустроены 118 человек или 131,1 % при плане - 90 человек. Средства местного бюджета освоены в полном объеме.

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (1 из 1).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**3. «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основным мероприятием программы является проведение районного конкурса в агропромышленном комплексе Кривошеинского района с целью повышения морального и материального стимулирования сельхозпредприятий, трудовых коллективов, работников сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и их работников, личных подсобных хозяйств граждан ведущих личное подсобное хозяйство в достижении высоких конечных результатов.

Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выше плановых.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме.

**4. «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Целью муниципальной программы является создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования путем проведения ремонтных работ, приобретения автомобильных транспортных средств для перевозки обучающихся, обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса.

В 2022 году проведен капитальный ремонт МБОУ «Володинская СОШ».

Также проведен текущий ремонт всех образовательных учреждений.

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 5,5 рублей из других уровней.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**5. «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основными задачами реализации программы в 2022 году стали: развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли.

Проведены ремонтные работы и благоустройство территории Домов культуры и библиотек, текущий ремонт и благоустройство территории ЦКД «Космос».

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ и внебюджетных источников.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 5 рублей из других уровней.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**6. «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основными мероприятиями программы являются строительство и ремонт автомобильных дорог, а также содержание дорог в муниципальных образованиях.

По итогам 2022 года было отремонтировано 2,460 км автомобильных дорог местного значения.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 12,55 рублей из других уровней.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

**7. Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета

В 2022 году освоено 115,327 тыс. рублей на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних посредством установок систем видеонаблюдения в общественных местах, премирования членов добровольных народных дружин, а также уничтожение очагов дикорастущей конопли.

Снизилось количество зарегистрированных преступлений на территории Кривошеинского района, в том числе с участием несовершеннолетних.

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 79,5 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (5 из 5).

**8. «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

В 2022 году проводилось благоустройство и капитальный ремонт мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области.

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 19 рублей из других уровней.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**9. «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основной задачей программы является подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона. По итогам 2022 года 15 объектов были подготовлены к сезону (100,0 % плана).

Финансирование программы проводится из средств областного и местного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета привлечено 1,1 рублей из средств областного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (3 из 3).

**10. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»**

Муниципальная программа признана второй высокоэффективной (5 баллов).

В 2022 году установлена одна малобюджетная спортивная площадка в с. Пудовка в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни».

Также установлена универсальная спортивная площадка для сдачи норм ГТО в селе Кривошеино.

Финансирование программы проводится из средств областного и местного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета привлечено 3,5 рубля из средств областного и федерального бюджетов.

На обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (приобретение спортинвентаря и заработную плату спортивных инструкторов) из средств областного бюджета было направлено 2 266,2 тыс. рублей. Сумма освоена не в полном объеме (возврат – 106 443,47 рублей Пудовским сельским поселением). Целевой показатель по числу занимающихся у спортинструкторов выполнен на 100,0 % (644 чел.).

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

**11. «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Целью муниципальной программы является повышение профессионализма муниципальных служащих, путем реализации следующих мероприятий:

1) Профессиональное обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации;

2) Обучение по программам повышения квалификации с отрывом (без отрыва) от муниципальной службы;

3) Обучение работников на семинарах, тренингах.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджетов.

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**12. «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

В 2022 году проводились мероприятия программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Кривошеинского района, подготовка проектно-сметных документаций на объекты капитального строительства.

Муниципальная программа финансировалась из бюджетов всех уровней: ФБ, ОБ, МБ и внебюджетные источники.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 1,2 рублей из бюджетов других уровней.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % .

**13. «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основными мероприятиями программы в 2022 году стали: Обслуживание и ремонт объекта "Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровая №№ 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома № 24 с. Кривошеино Томской области».

Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**14. «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основные мероприятия, проведенные в 2022 году: создание безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы и текущий ремонт помещений МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина.

Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**15. «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основными целями Программы являются повышение информированности населения муниципального образования Кривошеинский район о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления; становление развитого и активного местного сообщества, объединенного интересами совместного проживания; обеспечение участия населения муниципального образования в местном самоуправлении.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

**16. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1) Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

2) Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

3) Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы выполнены на 85,7 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (8 из 8).

**17. «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2020–2022 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основным мероприятием программы является предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию пассажирских перевозок, в том числе осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам с низким пассажиропотоком автомобильным транспортом.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

В течение 2022 года произошло увеличение запланированных средств МБ на реализацию данного мероприятия

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены на 100,0 %.

**18. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Основными ежегодно проводимыми мероприятиями программы выступают:

1) Проведение бизнес тренингов, проектных сессий, семинаров среди молодежи с целью проработки проектов, возможных к реализации на территории (не проводились).

2) Проведение конкурсов и викторин на темы предпринимательства среди молодежи (не проводился).

3) Ежегодная организация празднования дня российского предпринимательства (проводился).

4) Реализация районных конкурсов предпринимательских проектов (Бизнес-старт).

Муниципальная программа финансируется из средств областного и местного бюджетов.

По итогам 2022 года конкурс Бизнес-старт не состоялся по причине отсутствия заявок, денежные средства заложенные на софинансирование данного мероприятия были направлены на приобретение 3 палаток для осуществления торговли (районных ярмарок).

**19. «Старшее поколение» на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Целью программы является создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействия их активному участию в жизни общества.

Основными мероприятиями в 2022 году стали: проведение ремонта гражданам старшего поколения и подписка людей старшего поколения на газету «Районные вести».

Муниципальная программа финансировалась из средств местного и областного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 0,3 рублей из областного бюджета.

Мероприятия программы выполнены на 50,0 % (2 из 4).

**20. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2020–2022 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Целью Программы является – организация комплекса мероприятий по профилактике террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области посредством проведения мероприятий:

1) Противодействие террористической деятельности на территории муниципального образования Кривошеинский район Томской области.

2) Развитие межэтнического диалога в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области.

3) Мероприятия по реализации религиозного фактора в развитии национальных культур народов на территории Кривошеинского района.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 63,2 % (12 из 19).

**21. «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Программа направлена на вовлечение молодежи в социальную практику; продвижение и поддержка общественно полезных инициатив, патриотическое воспитание молодых людей; экологическое воспитание молодых людей.

В 2022 году проведен День молодежи и закуплена наградная продукция для призывников Кривошеинского района.

**22. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2021–2024 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Целью программы является Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления и повседневную жизнь граждан; Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан; Формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению; Создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы отсутствуют, необходимо утверждение целевых показателей в рамках проведенных мероприятий для объективной оценки работы программы и проведения полного анализа.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (4 из 4).

**23. «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2023 г.г.»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Целью муниципальной программы является - Привлечение специалистов для работы на предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования Кривошеинский район Томской области.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 33,3 %.

Средства местного бюджета освоены на 18,1 %.

**24. «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Основными задачами программы являлись:

1) Создание условий для увеличения поголовья коров, с целью увеличения производства молока, мяса в ЛПХ.

2) Создание условий для развития ярмарочной торговли.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 63,1 %.

Средства местного бюджета освоены на 4,5 %.

Мероприятия программы выполнены на 50,0 % (1 из 2).

**25. «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Кривошеинском районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Основные задачи программы:

1) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

2) Оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели в рамках мероприятий не установлены.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам | А. В. Шлапаков |

Мандраков Денис Олегович

+7 (38-251) 2-14-27

kr-zas@tomsk.gov.ru