АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1303.2020                                                                                                                                           № 162

с. Кривошеино

Томской области

О мерах по подготовке к пожароопасному сезону

на территории Кривошеинского района в 2020 году

В соответствии со статьями 20, 53, 84, Лесного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения и ликвидации пожаров на территории Кривошеинского района, обеспечения выполнения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», своевременной подготовки лесопожарных формирований, оперативного выполнения работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров на территории Кривошеинского района, снижением экономического ущерба и предотвращения других чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон 2020 года, по согласованию с руководителями предприятий, учреждений, арендаторами лесных участков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Координацию действий по борьбе с лесными пожарами возложить на районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ).

2. Утвердить план по проведению организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территории Кривошеинского района от лесных пожаров в 2020 году согласно приложению 1 к  настоящему постановлению.

3. Утвердить план мобилизации сил и средств, привлекаемых к тушению природных пожаров на территории Кривошеинского района в пожароопасный период 2020 года согласно приложению 2 к  настоящему постановлению.

4. Утвердить состав патрульно-контрольной группы при Администрации Кривошеинского района по мониторингу пожарной обстановки, оперативному реагированию в сезон природных пожаров  согласно приложению 3 к  настоящему постановлению.

5. Районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности района (Калугин Д.Н.) по представлениям Главного лесничего Кривошеинского лесничества - филиала областного государственного казенного учреждения «Томсклес» (Никонова Н.И.) принимать решения при возникновении массовых лесных пожаров о дополнительном привлечении людей, техники и пожарного инвентаря от лиц использующих леса.

6. Рекомендовать Главному лесничему   Кривошеинского  лесничества - филиала областного государственного казенного учреждения «Томсклес» (Никонова Н.И.) осуществляющему контроль и охрану лесов от пожаров, обеспечить необходимую  подготовку к пожароопасному сезону.

7. Рекомендовать Главам сельских поселений (Главам Администраций) (Казырский О.П., Лютько С.И., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Саяпин А.О., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н.), Главному лесничему Кривошеинского лесничества - филиала областного государственного казенного учреждения «Томсклес» (Никонова Н.И.) проводить разъяснительную работу (на сходах граждан, собраниях в коллективах, выступлениях в газете) среди населения по правилам пожарной безопасности в лесу в пожароопасный сезон.

8. Рекомендовать Главам сельских поселений (Главам Администраций) (Казырский О.П., Лютько С.И., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Саяпин А.О., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н.) принять меры по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов от лесных пожаров, организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, с целью недопущения захламления лесов и прилегающих к ним территорий, опахивание населенных пунктов по периметру.

9. Рекомендовать начальнику 22 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы  Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Томской области (Старожук И.В.), начальнику отряда противопожарной службы № 9 Томской области по Молчановскому и Кривошеинскому районам (Харлов С.Д.) в целях обеспечения защиты населенных пунктов и объектов экономики, своевременного реагирования на угрозы чрезвычайных ситуаций, вызванных палами и лесными пожарами, высылать силы и средства согласно плану привлечения сил и средств.

10. Рекомендовать руководителям предприятий:

1) При проведении сельскохозяйственных работ, на заготовке и переработке древесины провести инструктажи с персоналом по «Правилам пожарной безопасности в лесах»;

2)  Запретить выполнение работ  по сжиганию стерни, остатков соломы.

11. Рекомендовать отделению Министерства внутренних дел России по Кривошеинскому району (Шлапаков А.В.) оказывать необходимую помощь руководителям предприятий лесного хозяйства в организации работ по защите лесов от пожаров, а также в расследовании причин пожаров в случае их возникновения.

12. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского района (Семёнов И.А.) обеспечивать оперативное расследование причин лесных пожаров и привлечение к ответственности виновных лиц в возникновении лесных пожаров на территории Кривошеинского района.

13. Постановление  Администрации  Кривошеинского района от 25.03.2019 № 206 «О мерах по подготовке к пожароопасному сезону на территории Кривошеинского района в 2019 году»  признать утратившим силу.

14. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети Интернет.

15. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)                                                                                                       С.А. Тайлашев

Калугин Денис Николаевич,

(838251)-2-10-31

Направлено: Прокуратура, МЦРБ, Калугин, Китченко М.Н., Сибиряков Д.В.,  Кривошеинское лесничество (Никонова), ЛТЦ (Власов), МУП «ЖКХ» КСП, Кривошеинское ОМВД, 3 отряд ФПС (Раченков), 22 ПСЧ (Старожук), ОПС-9 (Харлов), ОНД (Семёнов), РЭС (Дроздов), ЦФ ГУП ТО «Областное ДРСУ» (Студенков),  КАПТ (Сайнакова), с/поселения – 7 экз.

Приложение  1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Кривошеинского района

от 13.03.2020 № 162

План

по проведению организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территории Кривошеинского района от лесных пожаров в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол-нения | Ответственные исполнители (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести работу по заключению договоров с руководителями предприятий, организаций, учреждений, юридическими и физическими лицами. Организовать лесопожарные формирования с обеспечением их средствами пожаротушения, транспорта, питания, медикаментов, информацию о наличии добровольных пожарных формирований их оснащении и оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем представить в комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Кривошеинского района. Обеспечить разработку и выполнение планов противопожарных мероприятий. | с 10.04.20 до 25.04.20 | Областное государственное специализированное бюджетное учреждение «Томская база авиационной охраны лесов», сельские поселения, арендаторы - лесопользователи, руководители предприятий, учреждений, юридические и физические лица согласно приложению 2 к постановлению Администрации Кривошеинского района от ___03.2020 № ____ |
| 2. | Подготовить планы сельских поселений по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов прилегающих к лесным массивам. | до 12.04.20 | Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Петрова Р.П., Казырский О.П., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 3. | Создать запас противопожарного инвентаря согласно нормам и резервный фонд горюче-смазочных материалов для обеспечения бесперебойной работы техники и тушения пожаров. Провести весеннюю очистку мест рубок. | с 10.04.20 до 01.05.20 | Арендаторы - лесопользователи, лица, использующие лесные участки |
| 4. | Организовать взаимодействие дежурного единой дежурно-диспетчерской службой Администрации района с дежурной службой Кривошеинского лесничества, Администрациями сельских поселений, по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер безопасности населения и территорий, приемам и способам защиты от них, о правилах поведения в лесу, о порядке посещения леса в пожароопасный период. | с 10.04.20 | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.), помощник главного лесничего Кривошеинского лесничества (Никонова Н.И.), Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 5. | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кривошеинского района ход подготовки территории района к пожароопасному сезону в лесах. | до 15.04.20 | Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Кривошеинского района (Старожук И.В.) |
| 6. | Провести тренировки с руководителями лесопожарных формирований, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесах. | с 16.04.20 | Главный лесничий Кривошеинского лесничества (Никонова Н.И.) |
| 7. | Откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (раздел лесные пожары). | до 12.04.20 | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.) |
| 8. | Провести корректировку, уточнение Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории Кривошеинского района в части, касающейся населенных пунктов, границы которых примыкают к лесным массивам. | до 26.04.20 | Начальник Кривошеинского пожарно-спасательного гарнизона (Раченков Д.С.) |
| 9. | Организовать работу патрульно-контрольной группы при Администрации Кривошеинского района по мониторингу пожарной обстановки, оперативному реагированию в сезон природных пожаров | до 26.04.20 | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.) |
| 10. | Сформировать маневренные группы для ликвидация ландшафтных пожаров на территории сельских поселений, недопущения перехода природных пожаров на населенные пункты, проведения мероприятий по своевременной эвакуации населения, скота и материальных ценностей в случае угрозы перехода природных пожаров на населенный пункт, привлечение к ответственности виновных лиц. | до 15.04.20 | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.) |
| 11. | Сформировать патрульные и патрульно-маневренные группы для противопожарного мониторинга территорий населенных пунктов и прилегающих к населенным пунктам бесхозных земель сельскохозяйственного назначения, тушения очагов пожаров | до 15.04.20 | Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 12. | Организовать защиту населенных пунктов и объектов экономики Кривошеинского района от лесных пожаров | до 26.04.20 | Начальник Кривошеинского пожарно-спасательного гарнизона (Раченков Д.С.), Начальник отряда противопожарной службы № 9 (Харлов С.Д.), Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 13. | Создать условия для свободного доступа к забору воды лесопожарными формированиями в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах. | до 26.04.20 | Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 14. | Ежедневно предоставлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации о фактах загораний в лесах района и принимаемых мерах по их тушению. | В пожароопасный сезон | Главный лесничий Кривошеинского лесничества (Никонова Н.И.), Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 15. | Провести совместную тренировку с руководителями организаций, силы и средства которых планируется привлечь к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами. | до 26.04.20 | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.), начальник Кривошеинского пожарно-спасательного гарнизона (Раченков Д.С.), Главный лесничий Кривошеинского лесничества (Никонова Н.И.) |
| 16. | Определить состав, порядок оповещения, технического оснащения и доставки членов следственно-оперативных групп отделения Министерства внутренних дел России по Кривошеинскому району к местам лесных пожаров для своевременного и качественного дознания и расследования причин возникновения лесных пожаров. Создать оперативные группы из сотрудников отделения надзорной деятельности, и лесничества. Разработать схемы маршрутов наземного патрулирования. | Пожароопасный сезон | Врио начальника отделения Министерства внутренних дел России по Кривошеинскому району (Шлапаков А.В.), Главный лесничий Кривошеинского лесничества (Никонова Н.И.), начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы (Семёнов И.А.) |
| 17. | Регулярно производить очистку обочин дорог общего пользования, линий связи, электропередач, газопроводов от древесных и других легковоспламеняющихся материалов. | Постоян но | Начальник центрального филиала государственного унитарного предприятия «Областное дорожно-ремонтное строительное управление» (Студенков Н.Н.), начальник Кривошеинского района электрических сетей (Дроздов А.В.), начальник Кривошеинского линейного технического цеха (Власов А.О.), начальник компрессорной станции «Володино» (Кадашников Д.М.), начальник Кривошеинского газового участка общества с ограниченной ответсвенностью «Газпром газораспределение Томск» (Грачева Н.М.) |
| 18. | Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль автомобильных дорог, проходящих в районах лесных массивов. | до 25.04.20 | Начальник центрального филиала государственного унитарного предприятия «Областное дорожно-ремонтное строительное управление» (Студенков Н.Н.) |
| 20. | Предоставлять руководителям лесного хозяйства льготные условия (бесплатно) для проведения разъяснительной работы среди населения в средствах массовой информации. | На пожароопасный сезон | Редактор газеты «Районные вести» (Литвинова У.А.) |
| 20. | Заключить договоры с областного государственного специализированного бюджетного учреждения «Томская база авиационной охраны лесов» о сжигании стерни, остатков соломы, неубранного урожая на площадях, прилегающих к лесным массивам. | до 15.04.20 | Руководители сельхозпредприятий (Яврумян П.А., Тайников Г.Г.), начальник отдела социально-экономического развития села (Китченко М.Н.), директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кривошеинский агропромышленный техникум» (Сайнакова Н.Н.) |
| 21. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов. | с 25.04.20 | Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 22. | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственного скота из пожароопасных мест, решить вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения. | до 05.04.20 | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.), Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 23. | Организовать силами сотрудников отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского района проверки противопожарного состояния населенных пунктов, границы которых примыкают к лесным массивам, при этом особое внимание уделять наличию и состоянию минерализованных полос, очистке территорий от горючих материалов (отходов), обеспечению средствами пожаротушения, обеспечению проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам. | до 20.04.20 | Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы (Семёнов И.А.) |
| 24. | Провести мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров: - строительство и содержание дорог противопожарного назначения; - устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами; - профилактические контролируемые выжигания горючих материалов и другие мероприятия. | в течение пожароопасного сезона | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.), Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.), Арендаторы -лесопользователи, лица, использующие лесные участки |
| 25. | Содержать системы и средства предупреждения и тушения лесных пожаров в рабочем состоянии, провести противопожарное обустройство на арендованных участках в соответствии с проектами освоения лесов. | в течение пожароопасного сезона | Арендаторы -лесопользователи |
| 26. | Обеспечить контроль за недопущением проведения неконтролируемых сельскохозяйственных палов, выжиганий стерни, соломы на полях и землях сельскохозяйственного назначения | в течение пожароопасного сезона | Отдел социально-экономического развития села (Китченко М.Н.), Главы сельских поселений (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.), начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы (Семёнов И.А.) |
| 27. | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории района. | в течение пожароопасного сезона | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.) |
| 28. | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории района. | при осложнении пожарной обстановки | Ведущий специалист по ГО и ЧС (Калугин Д.Н.), Главы сельских поселений (Главы Администраций) (Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Казырский О.П., Севостьянов Ю.В., Коломин А.Н., Саяпин А.О., Лютько С.И.) |
| 29. | Проводить незамедлительное расследование причин лесных пожаров и установление виновных. | по мере необходимости | Главный лесничий Кривошеинского лесничества (Никонова Н.И.), врио начальника отделения Министерства внутренних дел России по Кривошеинскому району (Шлапаков А.В.), начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы (Семёнов И.А.) |

ПЛАН

мобилизации сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров

на территории Кривошеинского района в пожароопасный сезон 2020 года

| № п/п | Наименование организации, учреждения | Состав сил и средств |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество команд/ людей | Пожарные автоцистерны (АЦ-40) (ед.) | Автомобиль (ед.) | Трейлер (ед) | Бульдозер (ед.) | Трактор (вездеход) (ед.) | Мотопомпы | Лопата/топор (шт.) | РЛО (к-т) | Бензопила (ед.) | Ведро (шт.) | Аптечка (шт.) | Бензин (л) | Дизтопливо (л) |
| 1. | Володинское сельское поселение | 3/13 | - | 1 | - | - | - | - | 3/2 | 5 | - | 5 | 3 | 100 | 100 |
| 2. | Иштанское сельское поселение | 5/27 | - | 2 | - | - | - | - | 3/2 | 4 | - | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 3. | Красноярское сельское поселение | 1/5 | - | 1 | - | - | - | - | 3/2 | - | 1 | 5 | 1 | 100 | 100 |
| 4. | Кривошеинское сельское поселение | 1/6 | - | 1 | - | - | - | - | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 5. | Новокривошеинское сельское поселение | 1/7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7/1 | 3 | - | 5 | 1 | 250 | - |
| 6. | Петровское сельское поселение | 3/20 | - | 1 | - | - | - | - | 16/10 | 4 | - | 16 | 3 | 100 | - |
| 7. | Пудовское сельское поселение | 1/5 | - | 1 | - | - | - | - | 3/2 | 4 | - | 5 | 1 | 100 |  |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью «Аграрий» | 1/5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5/1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 100 | 1000 |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью «Латат» | 1/3 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 10/2 | 40 | 8 | 5 | 1 | 100 | 1000 |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью «Заготовительно-производственный комплекс Сиблестрейд» | 1/5 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 30/5 | 15 | 5 | 5 | 1 | 250 | 500 |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью «Томская Лесная Компания» | 1/2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 10/3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 100 | 500 |
| 12. | Общество с ограниченной ответственностью «Горем» | 1/5 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 20/5 | 10 | 3 | - | - | 250 | 500 |
| 13. | Индивидуальный предприниматель Галкин Е.А. | 1/5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 10/3 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 14. | Общество с ограниченной ответственностью «СибЛесПром» | 1/2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5/1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 15. | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная лесная компания» | 1/4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5/1 | 5 | 2 | - | - | - | - |

Приложение  3

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

Кривошеинского района

от 13.03.2020 № 162

Состав

патрульно-контрольной группы при Администрации Кривошеинского района

по мониторингу пожарной обстановки, оперативному реагированию в сезон природных пожаров

| Штоббе Артём Витальевич | - Заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС – руководитель группы; |
| --- | --- |
| Семёнов Иван Александрович | - начальник Кривошеинского отделения надзорной деятельности и профилактической работы – заместитель руководителя группы (по согласованию); |
| Шлапаков Александр Васильевич | - начальник отделения МВД России по Кривошеинскому району (по согласованию); |
| Калугин Денис Николаевич | - ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации Кривошеинского района; |
| Никонова Наталья Ивановна | - Главный лесничий Кривошинского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию); |
| Дроздов Анатолий Викторович | - начальник Кривошеинского сетевого района ПАО «ТРК» (по согласованию). |

# Text boxes

Приложение 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

Кривошеинского района

от 13.03.2020 № 162