****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.04.2019№238

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2019 годы»»

В соответствии с решением Думы Кривошеинского района от 28.03.2019 № 263 «О внесении изменений в решение Думы Кривошеинского района от 27.12.2018 № 247 «Об утверждении бюджета муниципального образования Кривошеинский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2019 годы»» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2019 годы» (далее – муниципальная программа) строку «Объём и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. рублей)» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. в Приложении к Паспорту муниципальной программы «Перечень программных мероприятий и объектов Программы» дополнить разделом VII «2019 год» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Районные вести» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

Кустова М.Ф. 21974

Жуйкова А.С., ОУ-13, Управление образования, Управление финансов, Прокуратура, Редакция

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению Администрации Кривошеинского района от 17.04.2019 №238 |

«Объём и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. рублей)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Объём и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2013 год | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год | 2019 год |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 7159,72583 | 0,0 | 0,0 | 3458,200 | 0,0 | 448,136 | 148,80794 | 3104,58189 |
| Областной бюджет | 36724,55485 | 27373,40 | 1100,20 | 309,60 | 4810,900 | 1 204,058 | 626,37874 | 1300,07811 |
| Местный бюджет | 31675,82519 | 4226,80 | 4721,752 | 8895,56 | 5616,563 | 2 238,293 | 4104, 25360 | 1872,60359 |
| Всего по источникам | 75560,10587  | 31600,20 | 5821,952 | 12663,36 | 10427,463 | 3890,487 | 4879,44028 | 6277,20359» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Кривошеинского района от 17.04.2019 №238 |

|  |  |
| --- | --- |
| «VII | 2019 год |
| **Мероприятие 1. Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, его содержание и обслуживание** |
| 1.1. | Объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Красноярская СОШ» | 2019год | 2024,0 | 0 | 1012,0 | 1012,0 | 0 | ОУ | Приобретение автотранспортного средства |
| 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | ОУ | Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автобусами  |
| 1.2. | МКОУ «Петровская ООШ» | 2019 год | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | ОУ | Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автобусами  |
| 32,0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | ОУ | Оснащение устройствами видеофиксации автобусов |
| 1.3. | МКОУ «Никольская ООШ» | 2019 год | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | ОУ | Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автобусами  |
| 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | ОУ | Приобретение навигационной аппаратуры (системы ГЛОНАСС) |
| 1.4. | МКУ «Управление образования» | 2019 год | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | ОУ | Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автобусами  |
| 1.5. | МБОУ «Володинская СОШ» | 2019 год | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | ОУ | Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автобусами  |
| 32,0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | ОУ | Оснащение устройствами видеофиксации автобусов  |
| 1.6. | МБОУ «Иштанская ООШ» | 2019 год | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | ОУ | Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автобусами  |
| 1.7. | МБОУ «Пудовская СОШ» | 2019 год | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | ОУ | Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автобусами  |
| 1.8. | МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» | 2019 год | 128,0 | 0 | 128,0 | 0 | 0 | ОУ | Оснащение устройствами видеофиксации автобусов |
|  | ИТОГО по мероприятию 1 |  | 2293,5 | 0 | 1207,0 | 1086,5 | 0 | ОУ |  |
| **Мероприятие 2. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы** |  |
| 2.1. | МБОУ «Белобугорская ООШ» | 2019 год | 116,341 | 0 | 0 | 116,341 | 0 | ОУ | Разработка проектно-сметной документации |
| 2.2. | МБОУ «Володинская СОШ» | 2019 год | 74,26384 | 0 | 0 | 74,26384 | 0 | ОУ | Проверка проектной документации |
| 2.3. | МБОУ «Иштанская ООШ» | 2019 год | 24,406 | 0 | 0 | 24,406 | 0 | ОУ | Проверка проектной документации |
| 2.4. | МБОУ «Красноярская СОШ» | 2019 год | 77,692 | 0 | 0 | 77,692 | 0 |  | Техническое обслуживание станции водоочистки и приобретение водонасосной станции |
| 32,0 | 0 | 0 | 32,0 | 0 | ОУ | Проведение экспертизы проектной документации и проверка проектной документации  |
| 112,93607 | 0 | 0 | 112,93607 | 0 | ОУ | Проведение экспертизы проектной документации и проверка проектной документации  |
| 2.5. | МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» | 2019 год | 75,89468 | 0 | 0 | 75,89468 |  | ОУ | Разработка проектно-сметной документации |
| 2.6. | МБОУ «Малиновская ООШ | 2019 год | 24,406 | 0 | 0 | 24,406 | 0 | ОУ | Проверка проектной документации |
| 2.7. | МБОУ «Новокривошеинская ООШ» | 2019 год | 24,406 | 0 | 0 | 24,406 | 0 | ОУ | Проверка проектной документации |
| 2.8. | МБОУ «Пудовская СОШ» | 2019 год | 72,152 | 0 | 0 | 72,152 | 0 | ОУ | Проверка проектной документации  |
| 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | ОУ | Проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 80,800 | 0 | 0 | 80,800 | 0 | ОУ | Разработка проектно-сметной документации |
| 2.9. | МКОУ «Петровская ООШ» | 2019 год | 36,406 | 0 | 0 | 36,406 | 0 | ОУ | Проведение экспертизы проектной документации и проверка проектной документации |
| 2.10. | МКОУ «Никольская ООШ» | 2019 год | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | ОУ | Ремонт водопровода  |
| 2.11. | МКУ «Управление образования Администрации Кривошеинского района» | 2019 год | 3200,6 | 3104,58489 | 96,01811 | 0 | 0 | МБОУ «Кривошеинская СОШ»МБОУ «Володинская СОШ» | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
|  | ИТОГО по мероприятию 2 |  | 3983,70359 | 3104,58189 | 96,0 | 783,10359 | 0 |  |  |
|  | Итого за 2019 год |  | 6277,20359 | 3104,58189 | 1300,01811 | 1872,60359 | 0» |  |  |