Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2019 год

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район, утвержденным Постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 №758.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Постановлением Администрации Кривошеинского район от 11.10.2013 №758 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Оценка эффективности реализации программ осуществляется на предмет:

- соответствия объемов привлеченных финансовых средств плановым объемам по источникам финансирования;

- достижения запланированных целевых индикаторов (показателей) программы;

- эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами:

- сводный коэффициент результативности - 0,2;

- коэффициент эффективности механизма реализации программы - 0,2;

- коэффициент эффективности вложения бюджетных средств - 0,15;

- коэффициент качества контроля - 0,1;

- коэффициент достижения целей - 0,35.

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы R определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент.

R = SUM (BiYi)

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы R присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

- эффективная реализация программы при R >= 2,0

- адекватная реализация программы при 2,0 > R >= 1,0;

- неэффективная реализация программы при R < 1,0.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2019 г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Интегральный показатель | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.» | 2,00 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2019 годы | 1,50 | адекватная |
| 3 | Муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2019 г.г.» | 2,15 | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Кривошеинском районе на 2016-2020 годы» | 0,00 | неэффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.» | 0,90 | неэффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2017-2019 г.г.» | 2,40 | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» | 1,05 | адекватная |
| 8 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2018-2020 годы" | 0,00 | неэффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года» | 0,00 | неэффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникативной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2016 до 2020 года» | 1,50 | адекватная |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015-2020 годы » | 0,3 | неэффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 2,30 | эффективная |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 г.г.» | 2,55 | эффективная |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 2,55 | эффективная |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 г.г.» | 0,5 | неэффективная |
| 16 | Муниципальная программа «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2017-2019 годы» | 2,55 | эффективная |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2021 г.г.» | 2,15 | эффективная |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2020 годы" | 1,05 | адекватная |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2021 годы» | 1,50 | адекватная |
| 20 | Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы» | 1,05 | адекватная |
| 21 | Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 г.г.» | 1,05 | адекватная |
| 22 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019-2021 годах» | 1,05 | адекватная |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 г.г.» | 1,20 | адекватная |
| 24 | Муниципальная программа «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2020 г.г.» | 0,3 | неэффективная |
| 25 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 2,55 | эффективная |
| 26 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кривошеинского района» на 2018-2022 годы" | 1,50 | адекватная |
| 27 | Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2018-2020 годы" | 1,0 | адекватная |

В 2019 году в муниципальном образовании Кривошеинский район действовало 27 муниципальных программ. Профинансировано в 2019 году  20  муниципальных программ за счет всех источников.

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2019 год эффективными  признаны – 9 программ,  адекватными признаны – 11, неэффективными признаны – 7 муниципальных программ.

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.»

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач муниципальной программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,87.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 2,33.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,67.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,0 и  показывает, что  программа является эффективной.

Плановый объем финансирования использован не в полном объеме. Не освоены средства в сумме 100,0 тыс.руб. В 2019 году не были привлечены областные средства на конкурс «Бизнес-старт», в местном бюджете заложены неизрасходованные средства на софинансирование поддержки начинающим предпринимателям.

2.Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2019 годы

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 9,39.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5 и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальной программой предусмотрено 11 целевых индикатора. Индикаторы программы выполнены на 100 %.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы направлено 96,6 тыс.руб., из них 9,3 тыс.руб. средства местного бюджета, 87,3 тыс.руб. областной бюджет.

3. Муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2019 г.г.»

В паспорте муниципальной программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2019 году в разрезе запланированных мероприятий муниципальной программы. В 2019 году профинансировано 149,5 тыс.руб. при плане 149,5 тыс.руб. (100%).

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,5.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств составил 0, в муниципальной программе предусмотрены только средства местного бюджета.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,92.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составило 2,15 и  показывает, что  программа является эффективной.

4. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Кривошеинском районе на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведение мероприятий по формированию благоприятной и доступной социальной среды для инвалидов.

В виду социальной значимости муниципальной программы, принято решение продолжить ее реализацию.

5. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведения мероприятий по профилактике правонарушений и наркомании. Наблюдается положительная динамика по целевым индикаторам в 2019 году, сводный коэффициент результативности муниципальной программы  составил 1,1.

6. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2017-2019 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,31.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 2,2.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 1,2.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,58.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,4 и  показывает, что  программа является эффективной.

Программой установлены 4 целевых индикатора. По итогам 2019 года целевые индикаторы программы («Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии», «Снижение доли несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовленные на его основе, наркотические  вещества, ПАВ») перевыполнены по сравнению с плановыми  значениями, индикаторы  имеют положительную динамику.

На финансирование программы направлено 660,6 тыс. руб. средств областного и местного бюджетов, из них 360,6 тыс.руб. средства работодателей.

7. Муниципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»

Муниципальная программа признана адекватной. В 2019 году финансирование по муниципальной программе составило 87,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. Произведен ремонт объекта «Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровая №№25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома №25 с. Кривошеино Томской области.

8. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа не предполагает привлечение денежных средств, одним из этапов реализации программы. является массовое внедрение предусмотренных Программой мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район.

9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведения мероприятий по энергосбережению.

В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы действие программы предлагается продолжить.

10. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникативной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2016 до 2020 года»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств составил 1,42.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5  и  показывает, что  программа является адекватной.

В программе предусмотрены подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона и выполнены на 100%.

В 2019 году на реализацию программы направлено 36906,5 тыс.руб., из них средства областного бюджета составили 21625,5 тыс.руб., средства местного бюджета 15281,0 тыс.рублей.

11. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015-2020 годы »

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось. В 2020 году финансирование программы также не планируется.

12. Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,6.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 13,0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,63.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,3 и  показывает, что  программа является эффективной.

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов предусмотрен целевой индикатор муниципальной программы «Обеспечение жильем не менее 42 семей». В 2019 году улучшили жилищные условия 8 участников программы, планировалось улучшить жилищные условия 5 семьям. Общий объем финансирования мероприятия составил 4240,7 тыс.руб., из них 3258,6 тыс.руб. средства федерального бюджета, 679,2 тыс.руб. средства областного бюджета, 302,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

13. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,5.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,59.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  2,55 и  показывает, что  программа является эффективной.

Программой предусмотрены 7 целевых индикаторов. По итогам 2019 года целевые индикаторы программы («Укрепление  кадрового  потенциала  реализации  молодежной политики»; «Вовлечение молодежи в социальную практику»; «Продвижение и поддержка общественно полезных инициатив»; «Создание системы обеспечения молодежи информацией по всему комплексу молодежных вопросов и проблем»; «Патриотическое воспитание молодых людей»; «Содействие экономической самостоятельности молодежи»; «Экологическое воспитание молодых людей») перевыполнены на 100 % в сравнении с плановыми  значениями, индикаторы  имеют положительную динамику.

На финансирование программы направлено 200,0 тыс. руб. средств местного бюджета. Израсходовано 117,3 тыс. рублей.  Областные средства не привлекались.

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,01.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,52.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 4,8.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,52.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  2,55 и  показывает, что  программа является эффективной.

Программой предусмотрены 11 целевых индикатора. По итогам 2019 года целевые индикаторы программы  выполнены на 100 % по сравнению с плановыми значениями.

На финансирование программы направлено 5109,3 тыс. руб. средств местного бюджета и 24545,3 тыс. рублей из средств областного бюджета.

15. Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,93.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,7.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  0,5 и  показывает, что  программа является неэффективной.

Программой предусмотрены четыре целевых индикатора. Поголовье КРС снизилось на 7,0 %. Показатели по производству молока выполнены на 80%, мяса всех видов выполнены на 88% , производство картофеля выполнены на 53%.

Финансирование программы направлено 156,0 тыс. руб. из средств местного бюджета при плане 156,0 тыс.руб., областные средства не привлекались.

16. Муниципальная программа «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2017-2019 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,89.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 0,5  и  показывает, что  программа является неэффективной.

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены в следующем виде. Производство зерна увеличилось на 21,0 %. Производство молока выполнены на 87,0 %. Производство  (выращивание) мяса и мяса в живом весе на 72,0 %.

В 2019 году профинансировано 366,9 тыс.руб. из местного бюджета  при плане 366,9 тыс.руб. (100%), областные средства не привлекались.

17. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2021 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0,95.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,99.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,15 и  показывает, что  программа является эффективной

Программой утверждены 2 целевых индикаторов, по итогам отчетного года все индикаторы выполнены.  Выполнение целевых индикаторов программы составляет 100%.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы составил 9026,6 тыс.руб. (4622,0 тыс.руб. средства местного бюджета, 1300,0 тыс.руб. – средства областного бюджета, 3104,6 тыс.руб. – средства федерального бюджета), освоено в текущем финансовом году 8999,6 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета в сумме 4622,0 тыс.руб., или 100  % к плану.

18. Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2020 годы"

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

В 2019 году были проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений: проведены обмерно-обследовательские работы в 3 детских садах.

На реализацию муниципальной программы привлечено 2947,4 тыс.руб. при плане 2947,4 тыс.руб., программа исполнена на 100,0 %.

19. Муниципальная программа «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2021 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 45,33.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5  и  показывает, что  программа является адекватной.

В программе предусмотрены 25 целевых индикаторов. По итогам отчетного года индикаторы выполнены на уровне плановых значений.

За отчетный год проведено 7 районных конкурсов и праздников, мероприятий национально-культурной направленности – 48. Организовано 560 досуговых программ и развлекательных мероприятий, 665 кино-видео показов. Проведен ремонт вестибюля ЦКД «Космос», изготовлена сцена на территории Музея под открытым небом казачьей культуры и быта «Братина»,  приобретены сценические костюмы и обувь для творческий коллективов.

В 2019 году на реализацию программы направлено 2224,0 тыс.руб., из них средства областного бюджета составили 175,0 тыс.руб., средства местного бюджета 48,0 тыс.руб., федеральный бюджет 783,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 1218,0 тыс.руб.

20. Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

В паспорте муниципальной программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечного результата: обеспечение в течение  трех лет обязательного прохождения курсов повышения квалификации не менее чем 50 % работников. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2019 году в разрезе запланированных мероприятий муниципальной программы. В 2019 году профинансировано 93,8 тыс.руб. из местного бюджета, освоено 93,8 тыс.руб. при плане 90,3 тыс.руб., 100%- ое освоение средств.

21. Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальная программа ориентирована на достижение конечных результатов: создание и поддержка атмосферы информированности населения, участие всех слоев населения в жизни муниципального образования. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2019 году. Профинансировано 1484,2 тыс.руб. из местного бюджета при плане 1484,2 тыс.руб. (100%).

22. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019-2021 годах»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальная программа предусматривает привлечение внебюджетных средств. В 2019 году по данной муниципальной программе были выделены средства на организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в сумме 6245,0 тыс.руб., план исполнен на 100 %.

23. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 21,8.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,2  и  показывает, что  программа является адекватной.

В 2019 году по данной муниципальной программе были выделены средства на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 20475,6 тыс.руб.,  из местного бюджета выделено 1452,0 тыс. руб.,  из областного бюджета – 19023,6 тыс.руб., денежные средства освоены на 100 %.

24. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2020 г.г.»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось.

Цель муниципальной программы - привлечение  специалистов для работы на предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования Кривошеинский район.

25. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,77.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,58.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,94.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,55  и  показывает, что  программа является эффективной.

Цель муниципальной программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Программой предусмотрено 4 целевых показателей. Показатели (Предоставление земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена в собственность ИП, ФЛ и ЮЛ; Заключение договоров аренды на движимое (недвижимое) имущество, без учета земельных участков; Заключение договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; Принятие объектов недвижимости в муниципальную собственность (признание права собственности  на бесхозяйные объекты недвижимости) перевыполнены по отношению к плановым значениям на 77%.

В 2019 году на проведение оценки недвижимости, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности профинансировано 112,0 тыс.руб., на содержание имущества, раздел помещений, зданий, строений, составляющих казну муниципального образования Кривошеинский район затрачено 261,4 тыс.рублей. Общая сумма финансирования из местного бюджета составила 373,4 тыс.рублей. План исполнен на 58 %. Объем финансирования программы за 2019 год всего – 644,0 тыс. рублей.

26. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кривошеинского района» на 2018 – 2022 годы

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств составил 205,6.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5  и показывает, что  программа является адекватной.

В 2019 году были направлены средства на благоустройство общественных территорий. Сумма финансирования составила 599,4 тыс.руб., из них 596,4 тыс.руб. средства областного бюджета и 2,9 тыс.руб. средства сельского поселения.

27. Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2018-2020 годы"

Программа является адекватной. Цель муниципальной программы - Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Программа реализуется в один этап. Финансирование муниципальной программы не предусмотрено. Целевые показатели исполнения мероприятий программы перевыполнены на 5%.

Первый заместитель Главы

Кривошеинского района									 Д.В. Сибиряков

Мандраков Денис Олегович

тел. 2-14-27

kr-zas@tomsk.gov.ru