# АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с.Кривошеино

# Томской области

# 25.12.2014                                                                                                                              № 880

# Об утверждении муниципальной программы

# «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе»

# на 2015-2021 годы»"

# (в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от

# 23.01.2019 № 42, от 14.02.2020 № 85)

В соответствии с решением Думы Кривошеинского района от 28.12.2018 № 247 "Об утверждении бюджета муниципального образования Кривошеинский район на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов"

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2021 годы"  согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете "Районные вести" и разместить на официальном сайте Администрации Кривошеинского  района в сети "Интернет".

# 4.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Первого

заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава  Кривошеиснкого района

(Глава Администрации)		                                                                     С.А.Тайлашев

# Нестерова Татьяна Ивановна

# Управление финансов

# Администрация

Прокуратура

Приложение

к Постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 25.12.2014  № 880

Муниципальная программа

# «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе»

Муниципальная программа

# «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе»

Паспорт

муниципальной программы

# «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе»

| Наименование программы | # «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 г. №489а - Постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 №758 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | - Администрация Кривошеинского района - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | - Администрация Кривошеинского района - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» (далее МБУК «Кривошеинская МЦКС») - Муниципальное бюджетное учреждение "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека" (далее МБУ "Кривошеинская ЦМБ") - Главы сельских поселений - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кривошеинский агропромышленный техникум» (далее ОГБОУ СПО «Кривошеинский агропромышленный техникум») - Муниципальное казённое учреждение "Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области" (далее МКУ "Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области") - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее МБОУ ДО «Дом детского творчества») - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кривошеинская средняя общеобразовательная школа" (далее МБОУ «Кривошеинская СОШ») - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Иштанская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Иштанская СОШ») - Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Районные вести» (далее МУП Редакция газеты «Районные вести») - ООО Парк – тур (по согласованию) - ООО Полярис (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2015-2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) программы | Развитие туристической деятельности на территории Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | - Организация функционирования туристических объектов - Развитие сопутствующей инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 250,9 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Всего |  |
|  | По источникам финансирования: в т.ч. | 0 | 0 | 154,3 | 0 | 96,6 | 0 | 0 |  |  | 250,9 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 19,0 | 0 | 9,3 | 0 | 0 |  |  | 28,3 |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Областной бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 0 | 0 | 121,8 | 0 | 87,3 | 0 | 0 | 209,1 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Список земельных участков предоставленных, (используемых) для размещения охотничьих и рыболовных заимок с указанием площади используемого земельного участка и места его расположения Закрепление в документах территориального планирования земель с особым режимом использования (в рекреационных целях). Изменение статуса таких земель. Презентабельный перечень действующих туристических объектов Кривошеинского района Наличие полной исторической информации по существующим туристическим объектам Увеличение численности субъектов и повышения качества услуг Популяризация туристических объектов, отладка туристического продукта Повышение качества обслуживания туристов, повышение конкурентоспособности туристического бизнеса Кривошеинского района Обеспечение устойчивого спроса на туристический продукт Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией данной программы осуществляет Первый заместитель Главы Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Введение

# Отдых в сельской местности, не только дань моде. Загрязнение городской среды, динамичный и напряженный ритм жизни в городах, пробуждает у жителей городов желание покоя и уединения в естественной природной среде. Позволяет удовлетворить такие специфические увлечения, как изучение исторического, культурного, этнографического, а также архитектурного наследия, обычаев и ремесел, характерных для данного региона, ознакомления с местной народной одеждой, сбора фольклора, изучения местного языка или диалекта, сбор трав, ягод, грибов. Особенно характерно, но не обязательно, для сельского туризма участие в сельскохозяйственных работах — овощеводстве, пчеловодстве, сборе трав и грибов, цветоводстве. Характерно также и ознакомление с местной, национальной кухней.

# Следует отметить также, что с функциональной точки зрения сельский туризм тесно связан с другими видами туризма, в первую очередь с рекреационным, культурным, специализированными видами туризма — охотничьим, рыболовным, культовым и т. д. Все это позволяет включать сельский туризм в комбинированные туры, что преумножает спрос на традиционный туристический продукт. В организационном плане объединительной основой является семейный туристический бизнес.

- Краткая географическая справка о районе.

Кривошеинский район входит в группу центральных  районов Томской области. Удаленность от областного центра составляет 176 км. С севера он граничит с Молчановским районом, с юга – с Шегарским, с востока – с Томским, с запада – с Бакчарским, с юго-востока – с Асиновским. Протяженность территории района с севера на юг составляет 44 километра, с запада на восток – 100 километров Площадь территории  района 4,4 тыс. кв. км., или 1,4 % от площади всей Томской области. Река Объ, протекая с юга на север, разделяет территорию района на две части. По территории района проходит автодорога областного значения, соединяющая г. Томск и г. Колпашево.

Климат района континентальный, с суровой продолжительной зимой и коротким летом, переходные периоды – весна и осень – короткие. Так же характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температур от месяца к месяцу и в течение суток. За последние годы зимний период времени характеризуется более кратковременными морозами с менее низкими температурами. Средняя за зиму температура воздуха составляла минус 18…22 0С. Лето характеризуется пониженным температурным режимом и частыми осадками, периоды жаркой погоды редкие и кратковременные. Средняя температура воздуха составляет плюс 14…16 0С. Среднегодовое количество осадков 400-450 мм. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы. Устойчивый снежный покров устанавливается уже в начале ноября, осадки в виде снега различной интенсивности выпадают почти ежедневно. На большей части района в течение всего года наблюдаются юго-западные и западные  ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 3 - 5 м/сек.

Численность жителей Кривошеинского района на начало 2014 года составляла 13271 человек, в т. ч. 15% проживает в с. Кривошеино. На территории района имеется один населённый пункт с численностью жителей от 1000 до 2000 человек (с. Володино), один населенный пункт с численностью жителей от 2000 до 3000 человек (с. Красный яр) и один населенный пункт с числом жителей более 5000 человек (с. Кривошеино). Три населенных пункта с населением менее 100 человек – д. Крыловка, д. Чагино, д. Бараново. Наиболее же значительную долю имеют населённые пункты с численностью жителей от 100 до 1000 человек.

# 3.Анализ текущей ситуации

3.1 Анализ имеющихся ресурсов

# В настоящее время Кривошеинский район обладает рядом ключевых ресурсов для ведения туристического бизнеса.

# Большая территория района расположена в пойменной местности. Это объясняет наличие значительного количества больших и малых рек (р.Объ, р. Бровка, р.Шегарка, р.Таптан, р. Черлава , р. Мингерь,  р. Юнанга, р. Черная, р. Усть-Канам, р. Оськина, р. Монатка, р. Кулегениха, р. Кора, р. Казырбак, р. Изепец), озер (оз. Большой Могучин, оз. Левый Тюп, оз. Малый Могучин, оз. Мингерь Карнауховский, оз. Мингерь Ставский, оз. Аколь, оз. Ангалдук, оз. Антала, оз. Баклава, оз. Бальчик, оз. Большое Запорное, оз. Большое Щучье, оз. Гнилое, оз. Гречичное, оз. Долгое, оз. Долгое Артуганское, оз. Изюмкуль, оз. Ишмуколь, оз. Караколь, оз. Кожевар, оз. Крымово, оз. Куларты, оз. Лебяжье, оз. Линевое, оз. Малый Аколь, оз. Малый Палгай, оз. Мамонтово, оз. Монатка, оз. Осетровое, оз. Подьизвозное, оз. Топорки, оз. Чертакол, оз. Шебурки). Практически все водоемы зарыблены и имеют богатые запасы определенных рыбных ресурсов (стерлядь, щука, плотва, елец, язь, линь, лещ, карась, налим, судак, окунь, ерш, ротан). На большинстве из них имеется возможность организации любительского и спортивного рыболовства.

Значительная часть территории района представляет собой тайгу, болото, где обитают охотничьи промысловые животные (белка, соболь, песец, бурый медведь, лось, лиса, росомаха, колонок, горностай, барсук, заяц, рысь, бурундук). Отмечаются случаи захода волков. На водоемах встречается норка, бобр. Боровая дичь представлена следующими особями: глухарь, тетерев, куропатка, рябчик. Водоплавающая:  кряква, чирок – свистун, шилохвость, нырок, свиязь.

Кривошеинский район богат дикоросами (грибами, ягодами, кедровым орехом). По экспертной оценке, потенциально возможный ежегодный объем заготовки ягод (черника, клюква, брусника, голубика, ежевика) составляет около 225 тонн. Отдельно, из ягод стоит отметить лесную землянику, произрастающую на редколесье и сенокосных угодьях района. Её непревзойденный вкус, аромат и красота не оставят равнодушными самых тонких гурманов. Она редко, и в меньших количествах, встречается в соседнем, Молчановском районе. Южнее, в Шегарском и Кожевниковском районах произрастает клубника, более крупная, но менее ароматная. В меньших объемах возможен сбор не менее полезных ягод, таких как плоды боярышника, шиповник, калина, рябина, черемуха.

Запасы грибов, в урожайный год, составляют около 116 тонн. Разнообразие этих дикоросов представлено следующими видами: белый гриб, груздь, опенок, волнушка, масленок, подберезовик, подосиновик, лисичка.

Несмотря на тот факт, что район был, есть и остается сельскохозяйственным районом имеется определенная часть земель сельскохозяйственного назначения невостребованных в настоящее время. Это более 2500 Га. Территориально расположены они в Петровском, Кривошеинском и Иштанском поселениях.

Нельзя не отметить то, что в Кривошеинском районе удачно сочетаются таежные лесные массивы, плодородные сельскохозяйственные угодья, бескрайние болота, чистые водоемы, образуя живописную местность, радующую глаз и запечатленную на многочисленных картинах местных авторов, воспетую в стихах и прозе нашими земляками.

К свободным ресурсам можно также отнести наличие достаточного количества малочисленных, отдаленных населенных пунктов с определенной численностью населения, занятого только личным подсобным хозяйством или работающих вахтовым методом на других территориях.

Для развития туризма в Кривошеинском районе, в самых разнообразных его проявлениях, имеются ряд сопутствующих условий:

- хорошая транспортная доступность территории, обеспеченная развитой сетью автомобильных дорог, возможностью использования автомобильного, водного и в случае необходимости воздушного транспорта;

- экологическая чистота территории, обусловленная низкой техногенной нагрузкой;

- территориальная близость к областному центру и соседним областям.

# 3.2.Анализ действующих туристических объектов

# Музей казачьей культуры «Братина» самый молодой и один из наиболее перспективных туристических объектов Кривошеинского района. Воздвигнут он был летом 2014 года на живописном месте, на берегу реки Оби и занимает площадь 1,7 Га. За массивными резными воротами расположены ряд объектов, имеющих определенную смысловую нагрузку:

- - дом рыбака

- - конюшня

- - Часовня и поклонный крест

- - веранда «Казачья праздничная»

- - «Лихое место»

В августе 2014 года на территории музея прошел межрегиональный праздник казачьей культуры «Братина», собравший более 3 тысяч участников и гостей.

Проведены  работы по возведению атаманской избы.

Районный музей Боевой Славы действует в МБОУ "Кривошеинская СОШ" при МБОУ ДО  "Дом детского творчества". В экспозиции подробно представлена информация о трех Героях Советского Союза - жителях Кривошеинского района, информация о воинах афганцах и военнослужащих участвовавших в локальных конфликтах. Кроме того, в музеи есть комната сельского быта, где представлены предметы обихода жителей – односельчан.

Материалы для школьного краеведческого музея МБОУ «Иштанская СОШ» собирались учителем истории и географии Селезневым А.Я. в течение двадцати лет. Первоначально экспозиции размещались на базе учебного кабинета учителя. В конце 2005 г. для музея было выделено отдельное классное помещение площадью 36 м2, в котором размещаются пять из шести разделов музейной экспозиции. Материалы, посвященные природе окрестностей села, находятся по-прежнему в учебном кабинете. Музей официально открыт 5 мая 2006 года

Фонды музея насчитывают более 1000 предметов и состоят из следующих экспозиций:

- Природа Иштанского сельского поселения;

- Нумизматика

- История села

- История школы

- Они исполняли свой долг

- Творчество земляков

База отдыха Кедр расположена на берегу реки Объ, в районе бывшей деревни Кайбасово Иштанского сельского поселения. В состав базы входят: два жилых корпуса, снабженные электричеством, газовым отоплением, холодным водоснабжением, спутниковой связью. Удобства на территории: 3 туалета, 2 бани.

Первый корпус – 5 одноэтажных бревенчатых двухкомнатных домиков с общей деревянной верандой – 10 номеров.

Второй корпус – деревянный двухэтажный дом, на 1 этаже номер на 4 чел, каминный зал, кухня (холодильник, газовая печь, посуда, гриль, кухонная бытовая техника). Второй этаж: два номера на 2 и 4 человека. База отдыха предоставляет услуги организации охоты, рыбалки иных видов активного отдыха.

Охотничья заимка расположена в 27 км от с. Кривошеино, в устье реки Узконам, на правом берегу реки Объ. В состав входит: 3 дома, 2 бани. Прилегающая местность характеризуется богатыми охотничьими угодьями и многочисленными зарыбленными водоемами.

Першинский заказник. Открыт он был не так давно — в 1975 году. Расположен в междуречье рек Обь и Монатка. Имеет статус особо охраняемой природной территории областного значения. Площадь составляет 35 тыс. га. В Першинском заказнике большое количество разнообразных видов животных проживает в своей естественной среде обитания и находятся под охраной соответствующих структур.

Режим заказника предусматривает соблюдение тишины, чтобы не нарушать естественную среду этих мест. Передвижение людей разрешается только пешком, по определенным тропам, на весельной лодке, зимой на лыжах.

Нары́мский тра́кт (Царский тракт) — старинный ямщицкий (гужевой) тракт сухопутного пути, действовавший между губернским Томском и уездным городом Нарым с конца XVIII века. Его протяженность по Кривошеинскому району составляет около 80 км по направлению от д. Монастырка Шегарского района, до д. Новоалександровка Кривошеинского района. В настоящее время там стоит поклонный крест, установленный в память о находящейся на этом месте церкви. Дальше тракт  уходил на д. Гурьевку и в Молчановский район – на д. Алексеевку и д. Колбинку.

В 2013-2014 годах МБУК «Кривошеинская МЦКС», ОГБОУ СПО «Кривошеинский  агропромышленный техникум» и МБОУ ДО «Дом детского творчества» в тестовом режиме отрабатывали туристические маршруты сельского, аграрного, школьного и событийного туризма.

# 3.3.Анализ сопутствующей инфраструктуры

# Туристический бизнес не может существовать в условиях отсутствия развитой сети бытовых услуг населению (парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, услуги розничной торговли, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, услуги общественного питания, транспортные услуги, услуги временного размещения и т.д.)

# В Кривошеинском районе сфера бытовых услуг неравномерно представлена во всех населенных пунктах района, однако, учитывая удовлетворительное транспортное сообщение, этот отрицательный фактор минимально влияет на качество обслуживания населения.

# Не все населенные пункты Кривошеинского района обеспечены устойчивой сотовой связью и высокоскоростным интернетом. А точнее, отсутствует устойчивая сотовая связь в Пудовском, Новокривошеинском, Иштанском, Петровском сельских поселениях. Имеются отделения почтовой связи во всех центральных усадьбах сельских поселений. Кривошеинский филиал ОАО Сибирьтелеком предоставляет в с. Кривошеино ряд услуг связанных с организацией телефонной связи, доступа в Интернет.

# Услуги общественного питания в районе представлены 5 субъектами предпринимательства: Шашлычная с. Кривошеино, кафе Теремок с. Володино, кафе Лакомка,   кафе Березка и кафе Уют с. Кривошеино, придорожный комплекс в с. Володино, включающий в себя столовую, мини гостиницу, авторемонтную мастерскую и автомойку.            Гостиничный бизнес в районе состоит из 2 действующих мини гостиниц в с. Кривошеино «Уют» и  «Комфорт». Посетителям предлагаются 1, 2 и 3 местные номера. Имеется определенный фонд индивидуального жилья используемого жителями района для предоставления внаем.

# Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств сегодня осуществляется 5 индивидуальными предпринимателями, работающими в с. Кривошеино.

Услуги автомойки оказывают два субъекта предпринимательства.

# К услугам гостей Кривошеинского района действует мастерская по ремонту обуви, ателье по пошиву и ремонту одежды, фотостудия, 6 салонов красоты – парикмахерские.

Две крупные кредитные организации имеют свои филиалы в с. Кривошеино (Российский сельскохозяйственный банк, Сбербанк России). К услугам клиентов предложено кассовое обслуживание, в том числе через банкоматы,  действующие кредитные продукты.

Успешно работают на территории микрофинансовые организации.

Страховые кампании представлены следующими субъектами: ОАО Росгосстрах, ОАО «САК – Энергогарант» - Томск Энергогарант, Медика Томск.

Областное государственное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница» имеет 12 фельшерско - акушерских пунктов и 3 кабинета общей врачебной практики в каждом сельском поселении. В с. Кривошеино, на базе Кривошеинской районной больницы действует поликлиника, стационарные отделения (хирургическое, терапевтическое, педиатрическое, родильное, инфекционное), станция скорой медицинской помощи, параклиническое отделение.

Выполняет регулярные внутрирайонные рейсы и регулярные рейсы по маршруту с. Кривошеино – г. Томск. Четыре частных перевозчика – индивидуальные предприниматели осуществляют перевозки пассажиров по маршруту с. Кривошеино - г. Томск. Две диспетчерские службы, оказывающие услуги такси, объединяют более 50 индивидуальных предпринимателей таксистов. Обслуживают они в основном территорию Кривошеинского района, но в случае необходимости готовы доставить пассажира в любую точку Томской области и за ее пределы. Транспорт, используемый в перевозках проходит регулярный осмотр технического состояния, а водители предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование.

К сопутствующей инфраструктуре также можно отнести 133 торговых точки, действующих на территории района и 7 аптек. Торговая площадка, расположенная в центре села, между зданиями по ул. Ленина 6 и Ленина 4, действует ежедневно, однако наибольшее количество покупателей и продавцов здесь бывает в последнюю субботу месяца. Владельцы личных подсобных хозяйств имеют возможность продать свежую, молочную и мясную продукцию собственного производства, а жители района и гости с удовольствием приобретают качественный, натуральный товар.

Центром досуга и развлечения является МБУК «Кривошеинская МЦКС».

По результатам проведенного анализа можно отметить наличие достаточно свободных ресурсов и сопутствующих условий для организации и успешного ведения туристического бизнеса на территории Кривошеинского района во всех возможных его проявлениях. Однако, необходимо провести определенные мероприятия, направленные на сбор более подробной информации об отдельных существующих туристических объектах, с целью повышения их привлекательности. По отдельным объектам предстоит провести благоустройство. Отдельные объекты необходимо воссоздать. Стоит серьезно поработать над расширением перечня оказываемых услуг и повышением их качества. Организовать совместную деятельность с туристическими фирмами направленную на разработку маршрутов по туристическим объектам района и продвижением созданного продукта на рынок.

# 4.Основные цели и задачи Программы

# Целью муниципальной программы является: развитие туристической деятельности на территории Кривошеинского района.

# Для достижения поставленной цели необходимо решения следующих задач:

- Организация функционирования туристических объектов

- Развитие сопутствующей инфраструктуры

# 5.Сроки и этапы реализации программы

# Сроки реализации муниципальной программы «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» с 2015 по 2021 годы.

# 6.Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Объем финанси-рования (тыс.руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Вне-бюджетные источники |  |  |
| Цель программы: развитие туристической деятельности на территории Кривошеинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Организация функционирования туристических объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ существующих охотничьих и рыболовных заимок | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района | Список земельных участков предоставленных, (используемых) для размещения охотничьих и рыболовных заимок с указанием площади используемого земельного участка и места его расположения |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приведение муниципальных нормативных правовых актов в сфере регулирования рекреационной деятельности в соответствие нормам действующего законодательства | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района | Закрепление в документах территориального планирования земель с особым режимом использования (в рекреационных целях). Изменение статуса таких земель. |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Формирование реестра туристических объектов | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС» МКУ "Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области" МБУ "Кривошеинская ЦМБ" | Презентабельный перечень действующих туристических объектов Кривошеинского района |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сбор дополнительной информации по отдельным существующим туристическим объектам (царский тракт, история малых сел) | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС» МКУ "Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области" МБУ "Кривошеинская ЦМБ" | Наличие полной исторической информации по существующим туристическим объектам |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Оказание поддержки, предусмотренной действующим законодательством, начинающим предпринимателям, работающим в области туризма (в том числе семинары, стажировки и т.д.) | 2015 |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района | Увеличение численности субъектов и повышения качества услуг |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение на базе существующих туристических объектов национальных, религиозных, профессиональных праздников | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС» МКУ "Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области" МБУ "Кривошеинская ЦМБ" | Популяризация туристических объектов |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 154,3 | 0 | 121,8 | 19 | 13,5 |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 154,3 | 0 | 121,8 | 19 | 13,5 |  |  |
| 1.7 | Проведение тестовых экскурсионных туристических маршрутов с привлечением школьников, студентов. | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС» МКУ "Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области" МБУ "Кривошеинская ЦМБ", ОГБОУ СПО «Кривошеинский агропромышленный техникум», МБОУ ДО «Дом детского творчества» | Популяризация туристических объектов, отладка туристического продукта |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Благоустройство туристических объектов | 2015 |  |  |  |  |  | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования-Администрация Иштанского сельского поселения Кривошеинского района Томской области | Повышение качества обслуживания туристов, повышение конкурентоспособности туристического бизнеса Кривошеинского района |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Собственники туристических объектов |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  | Собственники туристических объектов |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  | Собственники туристических объектов |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Собственники туристических объектов |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Развитие сопутствующей инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение информационного взаимодействия между субъектами в отношении организации рекламы туристических объектов и информационного сопровождения проработанных маршрутов | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС» МКУ "Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области" МБУ "Кривошеинская ЦМБ", ООО «Парк – Тур» (по согласованию), ООО «Полярис» (по согласованию). МУП Редакция газеты «Районные вести» | Обеспечение устойчивого спроса на туристический продукт Кривошеинского района |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация взаимодействия субъектов предоставляющих туристические услуги и субъектов оказывающих сопутствующие услуги для повышения качества обслуживания туристов | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ "Кривошеинская ЦМБ", ООО «Парк – Тур» (по согласованию), ООО «Полярис» (по согласованию). | Повышение качества обслуживания туристов, повышение конкурентоспособности туристического бизнеса Кривошеинского района |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 96,6 | 0 | 87,3 | 9,3 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оказание поддержки, предусмотренной действующим законодательством, начинающим предпринимателям, работающим в области сопутствующей туризму инфраструктуры (в том числе семинары, стажировки и т.д.) | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС», ОГБОУ СПО «Кривошеинский агропромышленный техникум» | Увеличение численности субъектов предпринимательства и повышения качества оказываемых услуг |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация деятельности по производству и реализации сувенирной продукции | 2015 |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений, Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС» МКУ "Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области", МБОУ «Кривошеинская СОШ», МБУ "Кривошеинская ЦМБ", субъекты предпринимательства Кривошеинского района | Повышение качества обслуживания туристов, повышение конкурентоспособности туристического бизнеса Кривошеинского района |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017 | 154,3 | 0 | 121,8 | 19 | 13,5 |  |  |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 96,6 | 0 | 87,3 | 9,3 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 250,9 | 0 | 209,1 | 28,3 | 13,5 |  |  |

# 7.Механизм реализации и контроля за реализацией программы

Контроль за реализацией данной программы осуществляет Первый заместитель Главы Кривошеинского района. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет главный  специалист по вопросам развития производства и предпринимательства Администрации Кривошеинского района. Ежеквартальные и ежегодные отчеты о выполнении мероприятий и показателей Программы формируются и предоставляются ведущему специалисту по экономической политике и целевым программам Администрации Кривошеинского района.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а так же механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств. На основе оценки показателей и целевых индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно в соответствии с методикой и критериями оценки эффективности, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район утвержденного постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 года №758.

# Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации программы

| № пп | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. |  | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |  | 2020г. |  | 2021г. |
| - Организация функционирования туристических объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ существующих охотничьих и рыболовных заимок | Количество выявленных, потенциальных субъектов туристического бизнеса | единиц | 10 |  | 10 |  | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 1.2 | Приведение муниципальных правовых актов в сфере регулирования рекреационной деятельности в соответствие нормам действующего законодательства | Увеличение объемов поступления денежных средств в бюджет от арендной платы за землю и земельного налога | % | - |  | 5% |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - |
| 1.3 | Формирование реестра туристических объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сбор дополнительной информации по отдельным существующим туристическим объектам | Увеличение числа посетителей туристических объектов, дополненных информацией | Единиц | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |
| 1.5 | Оказание поддержки, предусмотренной действующим законодательством, начинающим предпринимателям, работающим в области туризма (в том числе семинары, стажировки и т.д.) | Увеличение субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма на территории Кривошеинского района | Единиц | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 | Организация и проведение на базе существующих туристических объектов национальных, религиозных, профессиональных праздников | Количество проводимы на базе туристических объектов ежегодных праздников | Единиц | 3 |  | 3 |  | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 5 |  |
| 1.7 | Проведение тестовых экскурсионных туристических маршрутов с привлечением школьников, студентов. | Увеличение числа туристов ежегодно посещающих Кривошеинский район | Человек | 30 |  | 40 |  | 50 | 60 | 70 | 60 |  |  |  | 70 |  |
| 1.8 | Благоустройство туристических объектов | Строительство стелы и ежегодное благоустройство | Кол во объектов | 5 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| - Развитие сопутствующей инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение информационного взаимодействия между субъектами в отношении организации рекламы туристических объектов и информационного сопровождения проработанных маршрутов | Увеличение числа лиц, посетивших туристические объекты Кривошеинского района при поддержки ООО Парк-Тур и ООО Полярис | Человек | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 2.2 | Организация взаимодействия субъектов предоставляющих туристические услуги и субъектов оказывающих сопутствующие услуги для повышения качества обслуживания туристов | Количество субъектов туристической и сопутствующей деятельности вовлеченных во взаимодействие | Единиц | 2 |  |  | 4 | 8 | 16 | 32 |  | 16 |  |  |  | 32 |
| 2.3 | Оказание поддержки, предусмотренной действующим законодательством, начинающим предпринимателям, работающим в области сопутствующей туризму инфраструктуры (в том числе семинары, стажировки и т.д.) | Увеличение субъектов, оказывающих сопутствующие услуги в сфере туризма на территории Кривошеинского района | Единиц | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 2.4 | Организация деятельности по производству и реализации сувенирной продукции | Открытие торговой точки по реализации произведенной на территории района сувенирной продукции | Единиц | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |

# Оценка рисков в ходе реализации Программы

Внешние риски при реализации Программы – природные и техногенные катастрофы.

Внутренние риски реализации Программы – финансовые трудности субъектов туристского бизнеса, отсутствие в районе квалифицированных специалистов для работы в туристическом бизнесе.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.