

## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 02.11.2020 | № 629 |

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»

*(в редакции постановлений Администрации Кривошеинского района от 14.01.2022 № 16; от 20.04.2022 № 313, от 14.02.2023 № 99, от 03.04.2024 № 187)*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1CFF72D44F16AC063B04651D4A998506BD4563B62217B2BC24E06DF2A6C0F1419A342A4924D7B9DF66C712D76D811769036B0C286FCD6B0CuFf0G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 358а «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», Постановлением Администрации Кривошеинского района от 11 октября 2013 года № 758 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Районные вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.



|  |  |
| --- | --- |
| Глава Кривошеинского района  (Глава Администрации) | С. А. Тайлашев |

Мандраков Денис Олегович

8 (38-251) 2-14-27

Прокуратура, Управление финансов, Первый заместитель Главы Кривошеинского района, Ведущий специалист по жилищным целевым программам, МБУ «Кривошеинская ЦМБ»

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Кривошеинского района

от 02.11.2020 № 629

**Муниципальная программа**

«Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе

на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»

с. Кривошеино

2020

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе**

**на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы» (далее – Программа) | | | | | | | |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;  Постановление Администрация Томской области от 27 сентября 2019 года № 358а «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» | | | | | | | |
| Заказчик программы | Администрация Кривошеинского района | | | | | | | |
| Разработчик программы | Администрация Кривошеинского района | | | | | | | |
| Исполнители программы | Администрация Кривошеинского района  Администрации сельских поселений Кривошеинского района  (по согласованию) | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 – 2026 годы | | | | | | | |
| Цель (цели) программы | Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий Кривошеинского района | | | | | | | |
| Основные задачи программы | - удовлетворение потребностей проживающего на территории МО населения в благоустроенном жилье;  - благоустройство сельских территорий;  - современный облик сельских территорий. | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 21 792,8 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: | | | | | | | |
| По источникам финансирования (тыс. руб.): | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| **1 087,40** | **11 573,85** | **2077,07** | **2 250,0** | **2 250,0** | **2 250,0** | **21 792,8** |
| Федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 144,8 | 672,0 | 188,1 | 168,1 | 0,0 | 0,0 | **1 173,0** |
| Областной бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 331,4 | 2 883,6 | 681,8 | 1 203,3 | 0,0 | 0,0 | **5 100,1** |
| Местный бюджет | 36,6 | 5 242,1 | 306,9 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | **7 235,6** |
| Внебюджетные источники | 574,6 | 2 776,2 | 900,3 | 633,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | **8 284,1** |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - улучшение жилищных условий 22 сельских семей;  - реализация двух проектов по благоустройству сельских населенных пунктов;  - реализация не менее пяти проектов комплексного развития сельских территорий. | | | | | | | |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Кривошеинского района | | | | | | | |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

На современном этапе развития сельских поселений Российской Федерации все еще остается ряд нерешенных вопросов и проблем. Доминирующей тенденцией демографической ситуации не только в Кривошеинском районе, но и во всех районах Томской области, является снижение численности населения. Демографическая ситуация за 2019 г. в Кривошеинском районе характеризуется продолжающимся процессом убыли населения, связанным с превышением числа умерших над числом родившихся и миграционным оттоком из района.

По состоянию на 01.01.2020 численность населения нашего района составила 11 767 человек.

*Основные демографические показатели*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | за январь-декабрь 2017 года | за январь-декабрь 2018 года | за январь-декабрь 2019 года | Темп роста/снижения (2019 к 2017 г. в %) |
| Рождаемость, чел. | 170 | 160 | 117 | 68,8 |
| Смертность, чел. | 211 | 217 | 199 | 94,3 |
| Естественная убыль, чел. | -41 | -57 | -82 | х |
| Миграция населения: |  |  |  |  |
| прибыло, чел. | 424 | 353 | 448 | +24 |
| выбыло, чел. | 537 | 501 | 456 | -81 |
| миграционный прирост (+), снижение (-). | -113 | -148 | -8 | х |

Основные причины миграции – ограниченное предложение высокооплачиваемой работы на рынке труда и недостаточное количество благоустроенного жилья. Эти причины приводят к тому, что выпускники школ и техникума после окончания соответствующих учебных заведений уезжают в областной центр для дальнейшего обучения и трудоустройства.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводят к запустению сельских территорий района, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Для успешных решений существующих проблем необходимо принять ряд мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- создания и развития инфраструктуры сельских территорий;

- улучшения демографической ситуации.

Программа разработана в соответствии с государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

**2. Основные цели и задачи Программы**

Целями настоящей Программы являются повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования, создание условий развития сельских территорий Кривошеинского района.

Основными задачами Программы являются:

1. Удовлетворение потребностей проживающего на территории МО населения в благоустроенном жилье;

2. Благоустройство сельских территорий;

3. Современный облик сельских территорий.

Целевыми показателями решения указанных задач являются:

1. В области удовлетворения потребностей проживающего на территории МО населения в благоустроенном жилье - количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц;

2. В области благоустройства сельских территорий - количество реализованных проектов, единиц;

3. В современном облике сельских территорий:

- количество подготовленных проектно-сметных документаций, единиц;

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц.

Значения целевых показателей по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

**3. Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального образования Кривошеинский район Томской области.

Администрация муниципального образования Кривошеинский район Томской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

**4. Контроль и мониторинг реализации Программы**

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Первый заместитель Главы Кривошеинского района.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы.

Исполнители программы организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и осуществляют их мониторинг.

Ежеквартальные и ежегодные отчеты о выполнении мероприятий и показателей Программы формируются и предоставляются ведущему специалисту по экономической политике и целевым программам Администрации Кривошеинского района.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а так же механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств. На основе оценки показателей и целевых индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно в соответствии с методикой и критериями оценки эффективности, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район утвержденного постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 № 758.

**5. Прогноз ожидаемых результатов Программы**

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения муниципального образования Кривошеинский район Томской области

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта населения и наряду с другими мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании Кривошеинский район.

Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации Программы приведены в приложении № 1.

Реализация мероприятий Программы к 2026 году позволит:

- улучшить жилищные условия 22 семей, что позволит решить жилищную проблему для 10 % семей, проживающих в МО и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- содействовать повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем в МО;

- реализовать два проекта по благоустройству сельских населенных пунктов;

- реализовать не менее пяти проектов комплексного развития сельских территорий;

- способствовать улучшению демографической ситуации в МО и сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни проживающего на территории МО населения.

- повысить общественную и региональную значимость социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район Томской области.

**6. Перечень программных мероприятий**

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (всего) | В том числе за счет средств | | | | Участник, участники мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| **Задача 1**. Удовлетворение потребностей проживающего на территории МО населения в благоустроенном жилье | | | | | | | | |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кривошеинского района. Ввод (приобретение) жилья | 2021 | 1 087,4 | 144,8 | 331,4 | 36,6 | 574,6 | Администрация Кривошеинского района |
| 2022 | 6 605,3 | 672,0 | 2 883,6 | 273,5 | 2 776,2 |
| 2023 | 1 837,1 | 188,1 | 681,8 | 66,9 | 900,3 |
| 2024 | 2 554,4 | 168,1 | 1 203,3 | 550,0 | 633,0 |
| Прогнозный период 2025 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 1 700,0 |
| Прогнозный период 2026 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 1 700,0 |
| **Итого по 1 задаче:** | | **13 184,2** | **1 173,0** | **5 100,1** | **2 027,0** | **8 284,1** |
| **Задача 2**. Благоустройство сельских территорий | | | | | | | | |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кривошеинского района, сельские поселения Кривошеинского района |
| 2022 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2023 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по 2 задаче:** | | **540,0** | **0,0** | **0,0** | **540,0** | **0,0** |
| **Задача 3**. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | | | | | | | | |
| 1. | Изготовление проектной сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации для строительства блочной модульной котельной в селе Красный Яр Кривошеинского района | 2022 | 2 606,6 | 0,0 | 0,0 | 2 606,6 | 0,0 | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения |
| 2. | Разработка проектной документации, инженерные изыскания по объекту «Строительство Дома культуры по адресу: Томская область. Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 24». Выполнение историко-культурной экспертизы путем проведения археологической разведки | 2022 | 2 062,0 | 0,0 | 0,0 | 2 062,0 | 0,0 | Администрация Кривошеинского района, Администрация Володинского сельского поселения |
|  | **Итого по 3 задаче:** | | **4 668,6** | **0,0** | **0,0** | **4 668,6** | **0,0** |  |
| **Итого по Программе:** | | 2021 | 1 087,4 | 144,8 | 331,4 | 36,6 | 574,6 |  |
| 2022 | 11 573,9 | 672,0 | 2 883,6 | 5 242,1 | 2 776,2 |  |
| 2023 | 2 077,1 | 188,1 | 681,8 | 306,9 | 900,3 |  |
| 2024 | 2 554,4 | 168,1 | 1 203,3 | 550,0 | 633,0 |  |
| Прогнозный период 2025 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 1 700,0 |  |
| Прогнозный период 2026 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 1 700,0 |  |
| **Всего:** | **21 792,8** | **1 173,0** | **5 100,1** | **7 235,6** | **8 284,1** |  |

Приложение № 1

**Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Методика расчета | 2020 (оценка) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023  (факт) | 2024 | 2025 (прогнозный) | 2026 (прогнозный) |
| Цель: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области | % | Доля сельского населения в общей численности населения Томской области = Численность населения Кривошеинского района на начало года / на численность постоянного населения Томской области на начало года 100% | 1,09 | 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей проживающего на территории МО населения в благоустроенном жилье | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности | единиц | Ведомственная статистика | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 2. Благоустройство сельских территорий | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество реализованных проектов | единиц | Ведомственная статистика | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Задача 3. Современный облик сельских территорий | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество подготовленных проектно-сметных документаций | единиц | Ведомственная статистика | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | Ведомственная статистика | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |