## gerb2

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.03.2016 № 98

с. Кривошеино

Томской области

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 10.10.2014 № 687 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2014-2018 годы в сфере образования Кривошеинского района» |  |

В целях совершенствования нормативного правового акта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 10.10.2014 № 687 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2014-2018 годы в сфере образования Кривошеинского района» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. приложения № 1,2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям №1,2 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

Кустова М.Ф.

2-19-74

ОУ - 16, Управление образования, Управление финансов, Прокуратура, Сборник

Приложение №1 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от 25.03.2016 № 98

Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации «Дорожной карты») за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, других источников

(тысяч рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образовательного учреждения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего |
| **Педагогические работники** | | | | | | |
| Учреждения дошкольного образования | | | | | | |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» села Володина | 44,0 | 25,0 | 91,9 | 83,0 | 91,0 | 334,9 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» села Пудовки | 25,0 | 25,0 |  | 35,0 | 38,0 | 123,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории «Березка» села Кривошеина | 160,0 | 314,0 | 272,3 | 403,0 | 441,0 | 1590,3 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |
| **Итого** | **379,0** | **364,0** | **364,2** | **521,0** | **570,0** | **2198,2** |
| Учреждения дополнительного образования | | | | | | |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» | 119,0 | 178,0 | 177,9 | 224,0 | 245,0 | 943,9 |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кривошеинская детская школа искусств» | 165,0 | 83,0 | 83,0 | 288,0 | 316,0 | 935,0 |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 77,0 | 102,0 | 102,0 | 79,0 | 87,0 | 447,0 |
| **Итого** | **361,0** | **363,0** | **362,9** | **591,0** | **648,0** | **2325,9** |
| Общеобразовательные учреждения | | | | | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривошеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко» | 689,0 | 432,0 | 769,3 | 1424,0 | 880,0 | 4194,3 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа» | 219,0 | 378,0 | 300,0 | 280,0 | 150,0 | 1327,0 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пудовская средняя общеобразовательная школа» | 16,0 | 130,0 | 247,4 | 191,0 | 1825,0 | 2409,4 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Володинская средняя общеобразовательная школа» | 201,0 | 148,0 | 299,8 | 256,0 | 140,0 | 1044,8 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иштанская основная общеобразовательная школа» | 91,0 | 231,0 | 98,0 | 127,0 | 62,0 | 609,0 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Никольская основная общеобразовательная школа» | 169,0 |  |  | 112,0 |  | 281,0 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Петровская основная общеобразовательная школа» | 264,0 | 184,0 | 107,1 | 110,0 | 36,0 | 701,1 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокривошеинская основная общеобразовательная школа» | 125,0 | 230,0 | 131,6 | 156,0 | 83,0 | 725,6 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малиновская основная общеобразовательная школа» | 220,0 | 159,0 | 107,1 | 133,0 | 55,0 | 674,1 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белобугорская основная общеобразовательная школа» | 125,0 | 348,0 | 179,7 | 175,0 | 100,0 | 927,7 |
| **Итого** | **2119,0** | **2240,0** | **2240,0** | **2964,0** | **3331,0** | **12894,0** |
| **Медицинские работники** | | | | | | |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» села Володина | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории «Березка» села Кривошеина |  | 20,1 | 14,7 | 27,0 | 29,0 | 90,8 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривошеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко» |  |  | 5,4 | 13,0 | 15,0 | 33,4 |
| **Итого** | **20,0** | **20,1** | **20,1** | **40,0** | **44,0** | **144,2** |
| **Всего** | **2879,0** | **2987,1** | **2987,2** | **4116,0** | **4593,0** | **17562,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Постановлению | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Администрации Кривошеинского района | | | | | |
|  | от 25.03.2016 № 98 | | | | | | | | | | |
| План мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2016-2018 годы в сфере образования Кривошеинского района | | | | | | | | |  | Таблица 1. | |
| № | Основные направления оптимизации расходов | Срок реализации | Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей) | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект),  тысяч рублей | | | | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств,  тысяч рублей | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2016-2018) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |  |  | 269,8 | 508,0 | 2390,0 | 3167,8 | 269,8 | 508,0 | 2390,0 | 3167,8 |
| 1.1. | Оптимизация образовательных программ | 01.01.2016-31.12.2016 | на вакансии находится 0,5 ставки учителя-логопеда МБДОУ "Колосок" | 91,9 | 83,0 | 91,0 | 265,9 | 91,9 | 83,0 | 91,0 | 265,9 |
| 1.2. | Ликвидация филиала МБОУ "Пудовская СОШ" д. Вознесенка | 01.09.2017 | сокращение штатной численности и численности педагогических работников | 0,0 | 0,0 | 1825,0 | 1825,0 | 0,0 | 0,0 | 1825,0 | 1825,0 |
| 1.3. | Оптимизация образовательных программ | 01.01.2016-31.03.2016 | Выведены на вакансию 1 ставка логопеда -58,2 т.р., 1 ставка социальный педагог 57,7 т.р., 1 ст. педагога-психолога 62,0 т.р. МБОУ ДО "ДДТ" | 177,9 | 224,0 | 245,0 | 646,9 | 177,9 | 224,0 | 245,0 | 646,9 |
| 1.4. | Оптимизация образовательных программ | 2017-2018 | Сокращение часов педагогической нагрузки МБОУ ДО "ДШИ" | 0,0 | 201,0 | 229,0 | 430,0 | 0,0 | 201,0 | 229,0 | 430,0 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  |  | 1802,7 | 2160,8 | 1086,0 | 5049,5 | 1802,7 | 2160,8 | 1086,0 | 5049,5 |
| 2.1. | оптимизация численности образовательных учреждений | 01.01.2016-31.12.2016 | на вакансии находится 0,2 ставки заместителя руководителя, 0,5 ставки заместителя руководителя заняты работником замещающим педагогическую должность по основному месту работу МБДОУ "Березка" | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 272,3 | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 272,3 |
| 2.2. | 01.01.2016-31.12.2016 | Должность заместителя директора МБОУ "Пудовская СОШ" в количестве 1 ставки занята педагогическими работниками | 247,4 | 191,0 | 0,0 | 438,4 | 247,4 | 191,0 | 0,0 | 438,4 |
| 2.3. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 1 ставка уборщика служебных помещений, 1 ставка сторожа в МБОУ "Красноярская СОШ" | 300,0 | 280,0 | 150,0 | 730,0 | 300,0 | 280,0 | 150,0 | 730,0 |
| 2.4. | 01.01.2016-31.12.2016 | 0,25 ставки заведующего хозяйством заняты педагогическим работником в МБОУ "Малиновская ООШ" | 44,0 | 44,0 | 55,0 | 143,0 | 44,0 | 44,0 | 55,0 | 143,0 |
| 2.5. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 0,25 ставки уборщика служебных помещений в МКОУ "Петровская ООШ" | 47,1 | 50,0 | 36,0 | 133,1 | 47,1 | 50,0 | 36,0 | 133,1 |
| 2.6. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 1 ставка заместителя директора МБОУ "Володинская СОШ" | 299,8 | 256,0 | 140,0 | 695,8 | 299,8 | 256,0 | 140,0 | 695,8 |
| 2.7. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 0,4 ставки повара МБОУ "Новокривошеинская ООШ" | 69,8 | 69,8 | 83,0 | 222,6 | 69,8 | 69,8 | 83,0 | 222,6 |
| 2.8. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 1 ставка заместителя директора МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 337,3 | 992,0 | 448,0 | 1777,3 | 337,3 | 992,0 | 448,0 | 1777,3 |
| 2.9. | 2017 | Перевод прочего персонала на неполный рабочий день (кроме сторожей) МКОУ "Никольская ООШ" | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 112,0 |
| 2.10. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 0,25 ставки уборщика служебных помещений, 0,5 ставки рабочего по комп. обслуживанию зданий и сооружений МБОУ ДО "ДЮСШ" | 102,0 | 79,0 | 87,0 | 268,0 | 102,0 | 79,0 | 87,0 | 268,0 |
| 2.11. |  | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 0,5 ставки уборщика служебных помещений МБОУ ДО "ДШИ" | 83,0 | 87,0 | 87,0 | 257,0 | 83,0 | 87,0 | 87,0 | 257,0 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  |  | 914,7 | 1447,2 | 1117,0 | 3478,9 | 914,7 | 1447,2 | 1117,0 | 3478,9 |
| 3.1. | Эффективное использование средств на оплату труда лиц, заменяющих уходящих в отпуск работников | июнь-август | закрытие групп дошкольного образования на период летний период | 914,7 | 1447,2 | 1117,0 | 3478,9 | 914,7 | 1447,2 | 1117,0 | 3478,9 |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  |  | 2987,2 | 4116,0 | 4593,0 | 11696,2 | 2987,2 | 4116,0 | 4593,0 | 11696,2 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств |  |  | 2987,2 | 4116,0 | 4593,0 | 11696,2 | 2987,2 | 4116,0 | 4593,0 | 11696,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. | |
| № | Основные направления оптимизации расходов | Срок реализации | Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей) | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект),  тысяч рублей | | | | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств,  тысяч рублей | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2016-2018) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |  |  | 91,9 | 83,0 | 91,0 | 265,9 | 91,9 | 83,0 | 91,0 | 265,9 |
| 1.1. | Оптимизация образовательных программ | 01.01.2016-31.12.2016 | на вакансии находится 0,5 ставки учителя-логопеда МБДОУ "Колосок" | 91,9 | 83,0 | 91,0 | 265,9 | 91,9 | 83,0 | 91,0 | 265,9 |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  |  | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 272,3 | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 272,3 |
| 2.1. | оптимизация штатной численности и штатного расписания образовательных учреждений | 01.01.2016-31.12.2016 | на вакансии находится 0,2 ставки заместителя руководителя, 0,5 ставки заместителя руководителя заняты работником замещающим педагогическую должность по основному месту работу МБДОУ "Березка" | 272,3 |  |  | 272,3 | 272,3 |  |  | 272,3 |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  |  | 0,0 | 438,0 | 479,0 | 917,0 | 0,0 | 438,0 | 479,0 | 917,0 |
| 3.1. | Эффективное использование средств на оплату труда лиц, заменяющих уходящих в отпуск работников | июнь-август | закрытие групп дошкольного образования на период летний период |  | 438,0 | 479,0 | 917,0 |  | 438,0 | 479,0 | 917,0 |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  |  | 364,2 | 521,0 | 570,0 | 1455,2 | 364,2 | 521,0 | 570,0 | 1455,2 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств |  |  | 364,2 | 521,0 | 570,0 | 1455,2 | 364,2 | 521,0 | 570,0 | 1455,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. |
| № | Основные направления оптимизации расходов | Срок реализации | Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей) | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект),  тысяч рублей | | | | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств,  тысяч рублей | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2016-2018) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |  |  | 0,0 | 0,0 | 1825,0 | 1825,0 | 0,0 | 0,0 | 1825,0 | 1825,0 |
| 1.1. | Ликвидация филиала МБОУ "Пудовская СОШ" д. Вознесенка | 01.09.2017 | сокращение штатной численности и численности педагогических работников |  |  | 1825,0 | 1825,0 |  |  | 1825,0 | 1825,0 |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  |  | 1345,4 | 1994,8 | 912,0 | 4252,2 | 1345,4 | 1994,8 | 912,0 | 4252,2 |
| 2.1. | оптимизация штатной численности и штатного расписания образовательных учреждений | 01.01.2016-31.12.2016 | Должность заместителя директора МБОУ "Пудовская СОШ" в количестве 1 ставки занята педагогическими работниками | 247,4 | 191,0 |  | 438,4 | 247,4 | 191,0 |  | 438,4 |
| 2.2. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 1 ставка уборщика служебных помещений, 1 ставка сторожа в МБОУ "Красноярская СОШ" | 300,0 | 280,0 | 150,0 | 730,0 | 300,0 | 280,0 | 150,0 | 730,0 |
| 2.3. | 01.01.2016-31.12.2016 | 0,25 ставки заведующего хозяйством заняты педагогическим работником в МБОУ "Малиновская ООШ" | 44,0 | 44,0 | 55,0 | 143,0 | 44,0 | 44,0 | 55,0 | 143,0 |
| 2.4. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 0,25 ставки уборщика служебных помещений в МКОУ "Петровская ООШ" | 47,1 | 50,0 | 36,0 | 133,1 | 47,1 | 50,0 | 36,0 | 133,1 |
| 2.5. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 1 ставка заместителя директора МБОУ "Володинская СОШ" | 299,8 | 256,0 | 140,0 | 695,8 | 299,8 | 256,0 | 140,0 | 695,8 |
| 2.6. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 0,4 ставки повара МБОУ "Новокривошеинская ООШ" | 69,8 | 69,8 | 83,0 | 222,6 | 69,8 | 69,8 | 83,0 | 222,6 |
| 2.7. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 1 ставка заместителя МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 337,3 | 992,0 | 448,0 | 1777,3 | 337,3 | 992,0 | 448,0 | 1777,3 |
| 2.8. | 2017 | Перевод прочего персонала на неполный рабочий день (кроме сторожей) МКОУ "Никольская ООШ" |  | 112,0 |  | 112,0 | 0,0 | 112,0 |  | 112,0 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  |  | 894,6 | 969,2 | 594,0 | 2457,8 | 894,6 | 969,2 | 594,0 | 2457,8 |
| 3.1. | Эффективное использование средств на оплату труда лиц, заменяющих уходящих в отпуск работников | июнь-август | Закрытие групп дошкольного образования на летний период: МБОУ "Иштанская ООШ" - 98 т.р.; МБОУ "Малиновская ООШ" - 63,1 т.р.; МКОУ "Петровская ООШ" - 60 т.р.; МБОУ "Новокривошеинская ООШ" - 61,8 т.р.; МБОУ "Белобугорская ООШ" - 179,7; МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" - 432 т.р. | 894,6 | 969,2 | 594,0 | 2457,8 | 894,6 | 969,2 | 594,0 | 2457,8 |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  |  | 2240,0 | 2964,0 | 3331,0 | 8535,0 | 2240,0 | 2964,0 | 3331,0 | 8535,0 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств |  |  | 2240,0 | 2964,0 | 3331,0 | 8535,0 | 2240,0 | 2964,0 | 3331,0 | 8535,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4. |
| № | Основные направления оптимизации расходов | Срок реализации | Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей) | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект),  тысяч рублей | | | | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств,  тысяч рублей | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2016-2018) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |  |  | 177,9 | 425,0 | 474,0 | 1076,9 | 177,9 | 425,0 | 474,0 | 1076,9 |
| 1.1. | Оптимизация образовательных программ | 01.01.2016-31.03.2016 | Выведены на вакансию 1 ставка логопеда -58,2 т.р., 1 ставка социальный педагог 57,7 т.р., 1 ст. педагога-психолога 62,0 т.р. МБОУ ДО "ДДТ" | 177,9 | 224,0 | 245,0 | 646,9 | 177,9 | 224,0 | 245,0 | 646,9 |
| 1.2. | 2017-2018 | Сокращение часов педагогической нагрузки МБОУ ДО "ДШИ" |  | 201,0 | 229,0 | 430,0 |  | 201,0 | 229,0 | 430,0 |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  |  | 185,0 | 166,0 | 174,0 | 525,0 | 185,0 | 166,0 | 174,0 | 525,0 |
| 2.1. | оптимизация численности персонала образовательных учреждений | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 0,25 ставки уборщика служебных помещений, 0,5 ставки рабочего по комп. обслуживанию зданий и сооружений МБОУ ДО "ДЮСШ" | 102,0 | 79,0 | 87,0 | 268,0 | 102,0 | 79,0 | 87,0 | 268,0 |
| 2.2. | 01.01.2016-31.12.2016 | находится на вакансии 0,5 ставки уборщика служебных помещений МБОУ ДО "ДШИ" | 83,0 | 87,0 | 87,0 | 257,0 | 83,0 | 87,0 | 87,0 | 257,0 |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  |  | 362,9 | 591,0 | 648,0 | 1601,9 | 362,9 | 591,0 | 648,0 | 1601,9 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств |  |  | 362,9 | 591,0 | 648,0 | 1601,9 | 362,9 | 591,0 | 648,0 | 1601,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Средний медицинский персонал в образовательных учреждениях** | | |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5. |
| № | Основные направления оптимизации расходов | Срок реализации | Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей) | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект),  тысяч рублей | | | | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств,  тысяч рублей | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2016-2018) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |  |  | 20,1 | 40,0 | 44,0 | 104,1 | 20,1 | 40,0 | 44,0 | 104,1 |
| 3.1. | Эффективное использование средств на оплату труда лиц, заменяющих уходящих в отпуск работников | июнь-июль | Закрытие групп дошкольного образования на летний период МБДОУ "Березка" | 14,7 | 27,0 | 29,0 | 70,7 | 14,7 | 27,0 | 29,0 | 70,7 |
| 3.2. | июль-август | Закрытие групп дошкольного образования на летний период МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 5,4 | 13,0 | 15,0 | 33,4 | 5,4 | 13,0 | 15,0 | 33,4 |
|  | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |  |  | 20,1 | 40,0 | 44,0 | 104,1 | 20,1 | 40,0 | 44,0 | 104,1 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств |  |  | 20,1 | 40,0 | 44,0 | 104,1 | 20,1 | 40,0 | 44,0 | 104,1 |