## gerb2

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.02.2015№ 48

с. Кривошеино

Томской области

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013 № 158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района  на 2013-2015 годы». |  |

В связи с изменением в 2014 году объёмов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 05.03.2013

№158 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы» (далее программа) следующие изменения и дополнения:

* 1. 1.1. В Паспорте Программы раздел «Объём и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год (прогноз) |
| Областной бюджет | 29923,6 | 27373,4 | 1100,2 | 1450,0 |
| Местный бюджет | 12198,6 | 4226,8 | 4721,8 | 3250,0 |
| Всего по источникам | 42122,2 | 31600,2 | 5822,0 | 4700,0 |

* 1. 1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий и объектов Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных

актов и размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Главы муниципального образования по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС и социальным вопросам.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) А.В.Разумников

Кустова М.Ф., 2-19-74

Направлено:

Прокуратура, Архипов А.М., Кондратьев Д.В., Управление финансов, Управление образования, ОУ-6, ЦМБ

Сборник

Приложение к постановлению

от 04.02.2015 № 48

3. Перечень программных мероприятий и объектов Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | Ответстве-нные исполни-тели | Показа-  тели результата мероприятия |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Местного бюджета | Внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель Программы: развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к получению общего образования | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Создание современной инфраструктуры общего образования | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.**  **Проведение комплексного капитального и текущего ремонтов образовательных учреждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МБОУ «Кривошеинская СОШ» | 2013 год | 15563,8 | 0 | 13851,8 | 1712,0 | 0 | ОУ |  |
| 1.2. | Филиал начального общего образования МБОУ «Кривошеинская СОШ» в с. Жуково | 2013 год | 15024,0 | 0 | 13521,6 | 1502,4 | 0 | ОУ |  |
| 1.3. | МБОУ «Красноярская СОШ», проведение работ по благоустройству | 2014 год | 474,8 | 0 | 0 | 474,8 | 0 | ОУ |  |
| 1.4. | МБОУДО «ДШИ», обустройство тёплых туалетов | 2014 год | 184,200 | 0 | 0 | 184,200 | 0 | ОУ |  |
| 1.5. | Текущий ремонт помещений образовательных учреждений | 2014 год | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | ОУ |  |
|  | ИТОГО по мероприятию 1 |  | 31746,8 | 0 | 27373,4 | 4373,4 | 0 |  |  |
| 2. | **Мероприятие 2.**  **Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МБОУ «Кривошеинская СОШ», организация стройконтроля на объекте капитального ремонта в с. Жуково | 2014 год | 99,990 | 0 | 0 | 99,990 | 0 | ОУ |  |
| 2.2. | МБОУ «Кривошеинская СОШ», монтаж охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией | 2014 год | 169,8 | 0 | 0 | 169,8 | 0 | ОУ |  |
| 2.3. | МБОУ «Белобугорская ООШ», приобретение бытовой техники | 2014 год | 22,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | ОУ |  |
|  | ИТОГО по мероприятию 2 |  | 291,79 | 0 | 0 | 291,79 | 0 |  |  |
| 3. | **Мероприятие 3.**  **Внедрение энергосберегающих технологий** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МБОУ «Красноярская СОШ», замена глубинного насоса | 2014 год | 46,0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | ОУ |  |
| 3.2. | МБОУ «Красноярская СОШ», приобретение монтаж оборудования для водоочистки | 2014 год | 383,0 | 0 | 0 | 383,0 | 0 | ОУ |  |
| 3.3. | МБОУ «Кривошеинская СОШ», ремонт водопровода | 2014 год | 110,200 | 0 | 0 | 110,200 | 0 | ОУ |  |
| 3.4. | МБОУ «Иштанская ООШ», замена теплосчётчика | 2014 год | 99,5 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | ОУ |  |
| 3.5. | МБОУ «Малиновская ООШ», замена теплосчётчика | 2014 год | 99,5 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | ОУ |  |
| 3.6. | МБОУ «Новокривошеинская ООШ», замена теплосчётчика | 2014 год | 93,530 | 0 | 0 | 93,530 | 0 | ОУ |  |
| 3.7. | МБОУДО «ДДТ», замена теплосчётчика | 2014 год | 90,732 | 0 | 0 | 90,732 | 0 | ОУ |  |
| 3.8. | МБДОУ «Колосок», замена теплосчётчика | 2014 год | 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 | ОУ |  |
|  | ИТОГО по мероприятию 3 |  | 1011,5 | 0 | 0 | 1011,5 | 0 |  |  |
| 4. | **Мероприятие 4 Обследование зданий общеобразовательных учреждений и подготовка проектно-сметной документации производства ремонтных работ.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МБОУ «Пудовская СОШ» | 2013 год | 179,2 | 0 | 0 | 179,2 | 0 | ОУ | Акт обследования |
|  |  | 2014 год | 664,9 | 0 | 0 | 664,9 | 0 |  | Проектно-сметная документация |
| 4.2. | МБОУ «Кривошеинская СОШ» | 2013 год | 833,2 | 0 | 0 | 833,2 | 0 | ОУ | Проектно-сметная документация |
| 2014 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | ОУ | Проектно-сметная документация |
| 4.3. | МБОУ «Новокривошеинская ООШ» | 2015 год | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | ОУ | Акт обследования |
| 4.4. | МБОУ «Петровская ООШ» | 2015 год | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | ОУ | Акт обследования |
| 4.5. | МБОУ «Малиновская ООШ» | 2015 год | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | ОУ | Акт обследования |
|  | ИТОГО по мероприятию 4 |  | 3492,3 | 0 | 0 | 3492,3 | 0 |  |  |
| 5. | **Мероприятие 5.**  **Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для общеобразовательных учреждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | МБОУ «Кривошеинская СОШ» | 2014 год | 1450,0 | 0 | 725,0 | 725,0 | 0 | ОУ |  |
| 2015 год | 1450,0 | 0 | 725,0 | 725,0 | 0 | ОУ |  |
| 5.2. | МКОУ «Петровская ООШ» | 2014 год | 750,4 | 0 | 375,2 | 375,2 | 0 | ОУ |  |
| 5.3. | МБОУ «Иштанская СОШ | 2015 год | 1450,0 | 0 | 725,0 | 725,0 | 0 | ОУ |  |
| 5.4. | Приобретение тахографов, автошин, систем ГЛОНАСС | 2014 | 479,4 | 0 | 0 | 479,4 | 0 | ОУ |  |
|  | ИТОГО по мероприятию 5 |  | 5579,8 | 0 | 2550,2 | 3029,6 | 0 |  |  |