## gerb2

## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.09.2012 г. №552

с. Кривошеино

Томской области

О муниципальной

программе «Газификация

Кривошеинского района на период

2012-2020 годы» *(в редакции постановления*

*от 25.09.2013 № 710; от 22.09.2014 № 626)*

В целях повышение уровня и качества жизни населения Кривошеинского района на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» согласно приложению. *(в редакции постановления от 25.09.2013 № 710.)*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС (Ю.В.Дроздов).

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) А.В. Разумников

Горбиков Александр Петрович

(8 38 251) 21247

Верно:

Управляющий делами Администрации М.Ю.Каричева

Прокуратура

Дроздов

Архипов

Ерохина

с/поселения

**Администрация Кривошеинского района**

**Муниципальная программа**

**«Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»**

**Кривошеино 2012.**

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

Кривошеинского района

от 24.09.2012 № 552

(в редакции Постановления Администрации

Кривошеинского района

от 05.09.2013 № 710)

Муниципальная программа

«Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее МП) | «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» |
| Инициатор предложения о разработке МП | Администрация Кривошеинского района |
| Координатор МП | Администрация Кривошеинского района |
| Заказчик МП | Администрация Кривошеинского района |
| Исполнитель МП | Администрация Кривошеинского района, поселения района. |
| Разработчик МП | Администрация Кривошеинского района |
| Цели и задачи МП | Основной целью Программы является: повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.  В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:  - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем;  - организация строительства газораспределительных сетей. |
| Сроки и этапы реализации МП | 2012 - 2020 годы:  I этап - 2012 - 2014 годы;  II этап - 2014 - 2017 годы;  III этап - 2017 - 2020 годы; |
| Ожидаемые показатели эффективности МП | Экономическая эффективность Программы определяется снижением средств населения на оплату коммунальных услуг.  Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).  Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе. |
| Организация управления МП и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Кривошеинского района. |

**Введение**

1. *Предмет регулирования и сфера действия Программы*

Муниципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» определяет направления и пути решения вопросов, направленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации жилищного фонда на территории Кривошеинского района.

1. *Основные термины и определения*

**- газоснабжение** - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

**- газораспределительная система** - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

**- газификация** - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

**- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации**) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика использующее его в качестве топлива или сырья.

**Раздел I. Содержание проблем газификации**

* 1. *Анализ проблем газификации*

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

* 1. *Описание существующего положения*

Уровень газификации Томской области природным газом составляет 6,3%, в том числе в сельской местности 3,8 %. В целом по России эти показатели равны соответственно 63,2% и 45,5%.

По состоянию на 01. 01. 2009 года удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Томской области, составляет 15,5% по Кривошеинскому району 10,6%.

На рис.1 приведены показатели удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Кривошеинском районе за период с 2008 по 2011 годы. Рост данного показателя в среднем составляет 8,6%. Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда последних лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению.



Ниже приведены показатели уровня газификации жилищного фонда в разрезе муниципальных районов Томской области согласно статистическим данным за 2008 год.

По Кривошеинскому району удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, составляет 10,6 %, что значительно ниже, чем в других районах области.



Объем поставки природного газа потребителям района в 2011 году составил 6,338 тыс. куб. м.

Общая протяженность газопроводов на территории Кривошеинского района обслуживаемая Кривошеинским участком ООО «Газпром газораспределение Томск составляет 82,35 км.

Газоснабжение Кривошеинского района охватывает жителей районного центра с. Кривошеино, с. Володино, с. Новокривошеино, с.Пудовка.

Данные

о газифицированном жилищном фонде\*

|  |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | Количество газифицированных домовладений, ед. |
|
|
| с. Кривошеино | 461 |
| с. Володино | 298 |
| с. Новокривошеино | 37 |
| с.Пудовка | 73 |
| ИТОГО | 869 |

\* - по данным ведомственной статистики

Прирост потребителей сетевого газа в районе за период с 2008 по 2011 годы составил 200 абонентов. Показатели развития системы газоснабжения района по годам выглядят следующим образом:

Динамика развития системы газоснабжения Кривошеинского района\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Число потребителей природного (сетевого) газа, абонент | | | Прирост числа потребителей |
| Всего | в том числе | |
| население | прочие потребители |
| 2008 | 704 | 682 | 22 |  |
| 2009 | 751 | 727 | 24 | 47 |
| 2010 | 828 | 800 | 28 | 77 |
| 2011 | 904 | 869 | 35 | 76 |

\* - по данным ООО «Газпром газораспределение Томск»

Следует отметить, что населённые пункты района находятся в зоне низкой эффективности централизованного теплоснабжения. В этой связи действующая схема теплоснабжения населенных пунктов не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения и темпы развития газификации нельзя считать достаточными для удовлетворения потребности населения в данном виде топлива.

* 1. *Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы*

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведет к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

* 1. *Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом*

Опыт реализации целевых программ на территории Кривошеинского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами:   
 1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

Программа может корректироваться и уточняться по годам.

* 1. *Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Кривошеинского района*

1.5.1. Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по организации газоснабжения населенных пунктов района в рамках муниципальной программы  «Газоснабжение Кривошеинского района на период 2012-2020годы» и является комплексным и системным планом действий для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Кривошеинского района в дальнейшем. Решение вопросов газификации района создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кривошеинского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Кривошеинского района.

1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Основанием для разработки муниципальной программы «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» (далее – Программа) являются:

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации",

- Постановление Государственной Думы Томской области от 28 февраля 2008 г. N 1008 «Об энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года»

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Кривошеинского района» Томской области;

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

*2.1. Основные цели Программы*

Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.

*2.2. Основные задачи Программы*

В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем;

- организация строительства газораспределительных сетей;

*2.3. Достижение целей и задач*

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа: населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

*2.4. Сроки реализации Программы*

Сроки реализации программы 2012 – 2020 годы

*2.5. Показатели реализации программы*

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом,39,03 %;

- количество домовладений, имеющих доступ к сети газоснабжения, 2342 ед.

- протяженность муниципальных газопроводов, 169,9 км

Цели, задачи и показатели их достижений представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

*2.6. Программные мероприятия*

Перечень мероприятий Программы, прогнозная стоимость их выполнения, сроки исполнения мероприятий, ответственные за выполнение мероприятий и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

**Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы**

*3.1. Социально-экономическая значимость Программы*

Результатом реализации Программы станет повышение доступности населения к услуге газоснабжения и, как следствие, удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Общее количество домовладений в Кривошеинском сельском поселении, Володинском сельском поселении, Новокривошеинском сельском поселении, Пудовском сельском поселении, составляет – 4168 ед Население, имеющее доступ к использованию природного газа, 869 домовых хозяйств. В результате реализации программных мероприятий количество домовладений, имеющих доступ к услуге газоснабжения природным газом составит 2342 Показатель социальной эффективности Программы определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы.

С'кол = 2342 / 4168 = 0,562

Скол - доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время.

Скол = 869 / 4168 = 0,21

Сэ = (0,562– 0,21) х (1 – 0,21) = 0,28

Показатели социальной эффективности Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время. | 0,21 |
| Доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы. | 0,562 |
| Социальная эффективность | 0,28 |

*3.2. Оценка эффективности реализации Программы*

Соотношение бюджетных инвестиций направленных на реализацию Программы к внебюджетным средствам может составить:

С = Би / Ви = 206500,69/ 73650 = 2,8 где

Би – бюджетные инвестиции на реализацию программы, тыс. руб.;

Ви – внебюджетные инвестиции (средства населения) в газификацию жилых помещений, тыс. руб.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий:

- развитие системы газоснабжения населенных пунктов района и повышение доступности к услуге газоснабжения для 1473 домовладений путем строительства 111,9км газораспределительных сетей;

- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, увеличится на 24,9 %.

Перевод потребителей на природный газ также позволит получить энергетический и экологический эффект. Энергетический или топливный эффект имеет место от использования природного газа на нужды отопления и определяется как разница приведенных затрат на природный газ и иных видов топлива.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).

**Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение Программы**

* 1. *Механизм реализации Программы*

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

*Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения.*

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выработать технические решения для строительства сетей газоснабжения и обосновать объемы финансирования их строительства. Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения 1473 домовладения в Кривошеинском районе.

Объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений составляет 14090 тыс. руб. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования «Кривошеинский район» и частично Томской области.

*Строительство газопроводов*

Программой предусмотрено строительство газопроводов в Кривошеинском районе общей протяженностью 111,9 км. Объем бюджетных инвестиций на строительство газопроводов составляет по предварительным расчетам 192410,7тыс. руб. Перечень программных мероприятий представлен в приложении к настоящей Программе.

*Ресурсное обеспечение Программы*

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня и иных внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Ресурсное обеспечение МП представлено в приложении 3 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

* 1. *Источники финансирования Программных мероприятий*

Бюджетными ресурсами являются:

- поступления по другим целевым федеральным и областным программам, направленным на развитие коммунальной инфраструктуры в сельской местности;

Также для получения средств из бюджетов различного уровня необходимо участие в федеральной и областной адресной инвестиционной программе в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

К внебюджетным ресурсам могут быть отнесены средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы. Предполагается, что общий объем средств населения, направленных на газификацию жилых помещений может составить 73650,00 тыс. руб. из расчета средней стоимости газификации одного домовладения в размере 50 000 руб.

*Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы*

Заказчиком Программы выступает «Администрация Кривошеинского района» Исполнителями мероприятий Программы являются: «Администрация Кривошеинского района» и специализированные организации на конкурсной основе.

Система управления должна включать:

- отслеживание хода реализации Программы;

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения ее мероприятий.

*4.5. Оценка рисков реализации Программы*

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

**Раздел V. Контроль за ходом реализации программы**

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы Администрации Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

Приложение 1

Показатели эффективности реализации

муниципальной программы

«Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки МП | Изменение значений показателей по годам реализации Программы | | | | | | | | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| Весь период реализации Программы | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | | | | | | | | |
| Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % | 14,4 | 16,15 | 20,56 | 25,57 | 26,23 | 29,57 | 33,35 | 38,02 | 39,03 | 39,03 |
|  | | | | | | | | | | |
| Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | 869 | 969 | 1234 | 1534 | 1574 | 1774 | 2001 | 2281 | 2342 | 2342 |
|
|  | | | | | | | | | | |
| Протяженность муниципальных газопроводов, км | 58 | 63,4 | 70,15 | 78,15 | 88,9 | 111,4 | 134,9 | 150,9 | 169,9 | 169,9 |

- Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Приложение 2

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| Федерального бюджета тыс. руб. | Областного бюджета тыс. руб. | Районного бюджета тыс. руб. |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | 1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2014-2018 |  |  |  |  | Администрации Кривошеинского с\п, Володинского с\п, Петровскогс\п, Новокривошеинского с\п, | Экономия средств предусмотренных на осуществление комплекса инженерных изысканий, разработки ПСД минимум на 5% |
| 2. Разработка проектно-сметной документации на газификацию Кривошеинского с\п, Володинского с\п, Петровскогс\п, Новокривошеинского с\п, | 2014-2018 | 14 090 |  | 5 390 | 8 700 | Администрации Кривошеинского с\п, Володинского с\п, Петровскогс\п, Новокривошеинского с\п, | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения. |
| 2.1. Газификация Кривошеинского с\п, | 2014-2016 | 4 810 |  | 1 360 | 3 450 | Администрация Кривошеинского с\п |  |
| 2.2. Газификация Володинского с\п | 2017 | 1 000 |  |  | 1 000 | Администрация Володинского с\п |  |
| 2.3 Газификация Петровского с\п, | 2015-2018 | 5 230 |  | 3 230 | 2 000 | Администрация Петровского с\п, |  |
| 2.4 Газификация Новокривошеинского с\п, | 2014-2015 | 1 250 |  |  | 1 250 | Администрация Новокривошеинского с\п |  |
| 2.5 Газификация Пудовского с\п, | 2016 | 1 000 |  | 800 | 1 000 |  |  |
| Задача 2. Проведение работ по газоснабжению населенных пунктов района | 3. Выбор подрядных организаций для проведения работ по газификации населенных пунктов | 2012-2020 |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района | Экономия средств предусмотренных на осуществление строительно монтажных работ минимум на 5% |
| 4. Проведение работ по газификации населенных пунктов, выполнение функций заказчика-застройщика, приемка построенных объектов газзификации, передача объектов для обслуживания специализированным организациям | 2012-2020 | 192410,7 | 38660 | 124077,3 | 29673.36 | Администрация Кривошеинского района | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, экономия бюджетных средств при переводе объектов ЖКХ на газ. |

Приложение 3

Обеспечение МП\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Потребность (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| Расходы на реализацию МП, всего, в том числе: | 206500,7 | 6183,33 | 20072,36 | 36040 | 22120 | 32070 | 30545 | 19450 | 19220 | 20800 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 38373,36 | 1138 | 6548,36 | 7000 | 4950 | 5209 | 3365 | 3667 | 908 | 5588 |
| областной бюджет | 129467,3 | 5045,33 | 13024 | 19040 | 14170 | 19271 | 20101 | 10092 | 13512 | 15212 |
| федеральный бюджет | 38660 | 0 | 500 | 10000 | 3000 | 7590 | 7079 | 5691 | 4800 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение финансирования по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы | 14090 | 0 | 0 | 3860 | 3680 | 2550 | 1000 | 3000 | 0 | 0 |
| Газоснабжение | 192410,7 | 6183,33 | 20072,36 | 32180 | 18440 | 29520 | 29545 | 16450 | 19220 | 20800 |
| Расходы на реализацию МП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Администрация Кривошеинского района» | 192410,7 | 6183,33 | 20072,36 | 32180 | 18440 | 29520 | 29545 | 16450 | 19220 | 20800 |
| Администрация Кривошеинского с/п | 4810 |  |  | 3360 | 700 | 750 |  |  |  |  |
| Администрация Володинского с/п | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Администрация Петровского с/п | 5230 |  |  |  | 2230 |  |  | 3000 |  |  |
| Администрация Новокривошеинского с/п | 1250 |  |  | 500 | 750 |  |  |  |  |  |
| Администрация Пудовскогоо с/п | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - Объемы финансирования МП могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Кривошеинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень**   инвестиционных проектов (программных мероприятий) предлагаемых для финансирования в рамках муниципальной программы «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование объекта | Сметная стоимость объекта всего тыс.руб | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. рублей) (прогноз) | | | | | | | | | Ответственный |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Газоснабжение с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области. (корректировка) |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокривошеинского с/п |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 500 | 750 |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газификация с.Кривошеино пер.Березовый |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского с/п |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газификация с.Кривошеино (Кирова, Октябрьская, Энергетиков Камалдинова и т.д.) |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского с/п |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | 700 | 750 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газификация с.Володино (ул.ул. Новая, Энергетиков Рабочая,Зеленая, Молодежная, Лесная) |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Володинского с/п |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газоснабжение с.Петровка включая межпоселковый газопровод или АГРС |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Петровского с/п |
| ОБ |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 6 | Газоснабжение д.Жуково включая межпоселковый газопровод |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского с/п |
| ОБ |  |  | 1360 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 2360 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газоснабжение д.Елизарьево включая межпоселковый газопровод |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Петровского с/п |
| ОБ |  |  |  | 1230 |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 2230 |  |  |  |  |  |
| 8 | Газоснабжение д.Белосток включая межпоселковый газопровод |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пудовского с/п |
| ОБ |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 2012-2020 14090 тыс. руб. (5390 тыс. руб. ОБ; 8700 тыс. руб. МБ) |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 1360 | 1230 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |
| МБ | 0 | 0 | 2500 | 2450 | 1750 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 3860 | 3680 | 2550 | 1000 | 3000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |
| **Газоснабжение** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Газоснабжение с.Кривошеино(ул. Западн.Дзержинского, Рабочая,Ломоносова,Победы) | 10590,97 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газопровод-вводы для жилых домов по ул. Северной, ул. Дзержинского, пер. Победы, ул. Западной, с.Кривошеино, Кривошеинского района, Томской области. | 2548,36 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1000 | 1548,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1000 | 1548,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение жилого массива "Воинов-Интернационалистов" в с.Кривошеино Томской области (корректировка) | 18818,91 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ | 2520 | 1400 | 8680 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2520 | 5400 | 8680 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области. (корректировка) | 12500 | ФБ |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ | 2060 |  |  |  | 2000 | 4500 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5750 | 5500 |  |  |  |
| 5 | Газопроводы подводки к домам расположенным у ранее построенных разводящих газопроводов в с.Кривошеино | 465,33 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ | 465,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 465,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с.Кривошеино Томской области | 26106,51 | ФБ |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  | 9624 | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  | 1000 | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 10624 | 23500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газоснабжение с. Пудовка Кривошеинского района 2 очередь с.Крыловка | 5544,1 | ФБ |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газификация с.Кривошеино пер.Березовый | 10000 | ФБ |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Газификация с.Кривошеино (Кирова, Октябрьская, Энергетиков Камалдинова и т.д.) | 14500 | ФБ |  |  |  |  |  | 4350 |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  | 3000 | 4540 |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 1160 |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 7350 | 5700 |  |  |
| 10 | Газификация с.Володино (ул.ул. Новая, Энергетиков Рабочая,Зеленая, Молодежная, Лесная) | 10600 | ФБ |  |  |  |  |  |  | 3180 |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 5512 |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 908 |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3180 | 6420 |  |
| 11 | Газоснабжение д.Жуково, межпоселковый газопровод | 10800 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  | 7740 |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 9440 |  |  |  |  |  |
| 12 | Газоснабжение д.Жуково | 12800 | ФБ |  |  |  |  | 3840 |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  | 6656 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 11800 |  |  |  |  |
| 13 | Газоснабжение д.Елизарьево межпоселковый газопровод | 13200 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  | 9815 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  | 2155 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 11970 |  |  |  |  |
| 14 | Газоснабжение д.Елизарьево | 9095 | ФБ |  |  |  |  |  | 2729 |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  | 4729 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | 637 |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 8095 |  |  |  |
| 15 | Газоснабжение д.Белосток межпоселковый газопровод | 9600 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  | 7872 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | 728 |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 8600 |  |  |  |
| 16 | Газоснабжение д.Белосток | 8370 | ФБ |  |  |  |  |  |  | 2511 |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  | 3552 |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 1507 |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 7570 |  |  |
| 17 | Газоснабжение с.Петровка, межпоселковый газопровод (либо АГРС) | 20600 (газопровод) | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 7892 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3108 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 11000 |
| 18 | Газоснабжение с.Петровка | 16000 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7320 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2480 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 9800 |
|  | **Итого СМР** |  | ФБ | 0 | 500 | 10000 | 3000 | 7590 | 7079 | 5691 | 4800 | 0 |  |
| ОБ | 5045,33 | 13024 | 17680 | 12940 | 18471 | 20101 | 8092 | 13512 | 15212 |  |
| МБ | 1138 | 6548,36 | 4500 | 2500 | 3459 | 2365 | 2667 | 908 | 5588 |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 6183,33 | 20072,36 | 32180 | 18440 | 29520 | 29545 | 16450 | 19220 | 20800 |  |
|  | **Итого с проектными работами** |  | **ФБ** | **0** | **500** | **10000** | **3000** | **7590** | **7079** | **5691** | **4800** | **0** |  |
| **ОБ** | **5045,33** | **13024** | **19040** | **14170** | **19271** | **20101** | **10092** | **13512** | **15212** |  |
| **МБ** | **1138** | **6548,36** | **7000** | **4950** | **5209** | **3365** | **3667** | **908** | **5588** |  |
| **ВБИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **6183,33** | **20072,36** | **36040** | **22120** | **32070** | **30545** | **19450** | **19220** | **20800** |  |
|  | **Итого по программе 206500,69** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |