****

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.05.2024 № 268

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении Плана основных мероприятий

муниципального образования Кривошеинский район Томской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля1998 года №28-ФЗ «О [гражданской обороне](http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/)», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования Кривошеинский район Томской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Кривошеинского района А.М. Архипов

Калугин Денис Николаевич,

(838251)-2-10-31

Прокуратура, библиотека, Архипов А.М, Сущенко В.А., Калугин Д.Н.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Кривошеинского района

24.05.2024 № 268

План основных мероприятий

муниципального образования Кривошеинский район Томской области

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2024 год

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители | Командировочные расходы (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Администрации, председателя КЧС и ПБ муниципального образования**  **Кривошеинский район Томской области**  **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | | |
| 1. | Участие в разработке и представлению предложений в План работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности района. | 11-30 января | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД и ПР, руководитель участка ГИМС, специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 2. | Планирование и проведение инженерно-технических мероприятий по подготовке к паводковому периоду. | по отдельному плану | Зам. пред. КЧСПБ, начальник ПСГ, спец. ГОЧС, главы с/п |  |  |
| 3. | Планирование и проведение инженерно-технических мероприятий по предупреждению, локализации и тушению лесных пожаров. | по отдельному плану | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС, лесничий, главы с/п, рук. ОЭ |  |  |
| 4. | Разработка и утверждение плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района на 2021 год. | до 25 января | Зам. пред. КЧСПБ, нач. ПСГ, ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 5. | Разработка плана мероприятий развития нормативно-правовой базы МО в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности. | до 23 января | Зам. пред. КЧСПБ, нач. ПСГ, ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 6. | Разработка плана инженерно-технических мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и пропуску паводковых вод. | до 27 февраля | Зам. пред. КЧСПБ, нач. ПСГ, ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 7. | Разработка плана основных мероприятий МО Кривошеинский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год. | В 2-х недельный срок после утверждения плана ОМ Томской области | Зам. пред. КЧСПБ, начальник ПСГ, начальник ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 8. | Разработка регистра подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны и РСЧС. | до 20 февраля | Специалист по  ГО и ЧС |  |  |
| 9. | Корректировка и уточнение: |  | Зам. председателя КЧСПБ, начальник ПСГ, специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - плана ГО и ЗН района | 1 января |  |  |
|  | - плана действий района по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 27 февраля;  23 августа |  |  |
| 10. | Внесение изменений и уточнение данных в паспорте безопасности муниципальных образований | до 25 января | Зам. председателя КЧСПБ, специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 11. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых на период весеннего половодья 2024 года | до 8 февраля | Зам. пред. КЧСПБ, специалист по ГО и ЧС, главы с/поселений |  |  |
| 12. | Подготовка ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны в районе (2ДУ) | к 08 ноября | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 13. | Подготовка ежегодного доклада 1обуч; | до 08 ноября |  |  |
| 14. | Подготовка и представление донесений в ГУ МЧС РФ: |  | Специалист по ГО и ЧС, НШ служб, уполномоченные ГОЧС объектов |  |  |
|  | - доклада о корректировке плана ГО и ЗН; | К 10 января |  |  |
|  | - плана совершенствования нормативно-правовой базы в области ГО; | к10 января |  |  |
|  | - о составе эвакоприемной комиссии по состоянию на 01.01.21 в районе; | к 10 января | Специалист по ГО и ЧС, Главы СП, начальники ПЭП |  |  |
|  | - плана работы эвакоприемной комиссии на следующий год; | к 10 января |  |  |
|  | - сведений по ПЭП по состоянию на 01.01. следующего года (№ п.п., наименование организации, адрес); | к 10 января |  |  |
|  | - плана графика проведения обучения, тренировок с администрациями ПЭПов; | к 10 января |  |  |
|  | - ведомости контроля по выполнению эвакомероприятий в районе; | к 1 февраля |  |  |
|  | - сведений по изучению, освоению загородной зоны и получению ордеров на занятие жилой (нежилой) площади и земельных участков, копии ордеров; | к 1 февраля  к 20 сентября |  |  |
|  | - сведений о спасательных службах (службах гражданской обороны); | К 18 января |  |  |
|  | - сведений о выполнении мероприятий по разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования и выживания населения в военное время; | к 1 февраля | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - сведений о накоплении и использовании резервов материальных ресурсов в целях ГО в МО; | к 30 апреля  к 25 ноября | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - сведений о подготовке руководителей и личного состава спасательных служб и АСФ в 2024 году; | к 1 октября |  |  |
|  | - основных показатели по эвакуации населения из зон возможных ЧС природного и техногенного характера на территории МО по состоянию на 01.01.2024 г. (ф.1/ЭВАК ЧС); | к 08 ноября |  |  |
|  | - сведений о наличии и размещении материально-технической базы ГО в районе; | к 08 ноября |  |  |
|  | - телефонный справочник по вопросам гражданской обороны по состоянию на 01.11.2024 г. в МО; | к 08 ноября |  |  |
|  | - сведений о работниках, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в МО; | к 29 ноября |  |  |
|  | - сведений о создании (назначении) в организациях работников уполномоченных на решение задач в области ГО; | к 29 ноября |  |  |
|  | - донесения 1/РХЗ, 2/РХЗ | до 10 декабря |  |  |
|  | - сведения 1/ИТМ ГО; 5/ИТМ ГО; | до 10 декабря |  |  |
|  | - сведения о наличии резервных источников электропитания на территории муниципального образования | к 25 мая, к 25 ноября через УГЗ | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - отчеты по проведенным занятиям, тренировкам с эвакоорганами; | в течении 10 суток по окончании | Специалист по ГО и ЧС, Главы СП, начальники ПЭП |  |  |
|  | - донесение о результатах обучения и подготовки руководящего состава и всех групп населения; | к 1 числу ежемесячно | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - донесение о создание, наличие, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в Кривошеинском районе (по форме 2/РЕЗ ЧС) | к 25 июня и к 25 декабря через УГЗ | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | -сведения по резервам финансовых ресурсов, созданных в Кривошеинском районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | к 25 июня и к 25 декабря через УГЗ | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - ежемесячный анализ работы органа управления ГОЧС; | последний четверг | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - о ходе завоза топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов (продукции) | с 1 августа еженедельно по вторникам до 12.00 (тск) через УГЗ | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - график проведения в ООУ уроков безопасности; | к 15 августа | Начальник УО, специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - сведения о наличии мобильных резервных источников электропитания на территории муниципального образования | к 25 августа через УГЗ | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - информация о проведении «Дня знаний»; | к 2 сентября | Начальник УО,  специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - информация о проведенных уроках безопасности | 4,11,18,25 сентября | Начальник УО,  специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - сведения о населенных пунктах, находящихся на автономном электроснабжении | к 25 августа через УГЗ | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 15. | Работа по распределению размещения прибывающего эваконаселения. Выдача ордеров. | в течение года | Председатель ЭПК, специалист по ГО и ЧС,  главы с/поселений |  |  |
| 16. | Подготовка планов проведения, разработка замысла: |  | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - КШТ | 03.02.; 03.03. |  |  |
|  | - ТСУ | 26.04.; 25.08.; |  |  |
|  | - ШТ |  |  |  |
|  | - ОТ | 18.09 |  |  |
|  | - тренировка ПЭП | 17.05.; 17.09. |  |  |
|  | - тренировка в школе | ежемесячно |  |  |
| 17. | Подготовка отчетов по итогам проведения: |  |  |  |
|  | - КШТ с КЧСПБ | 06.03; 03.04. |  |  |
|  | - ШТ с Володинской промплощадки Томского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск | 10.10. |  |  |
|  | - ШТ с Администрацией Новокривошеинского СП | 10.04. |  |  |
|  | - КШУ с Кривошеинским ГУ ООО «Газпром газораспределение Томск» | 25.02. |  |  |
|  | - КШУ с ЦФ ГУП ТО «Областное ДРСУ» | 22.05. |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ «Кривошеинская СОШ» | 22.01 |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ «Володинская СОШ» | 19.02 |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ «Петровская ООШ» | 11.03 |  |  |
|  | - ОТ с МКОУ «Никольская ООШ» | 12.04 |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ « Светлячок» | 14.05 |  |  |
|  | - ОТ с МБОДУ «Белобугорская ООШ» | 16.05 |  |  |
|  | - ОТ с МБДОУ « Колосок» | 11.09 |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ «Красноярская СОШ» | 17.09 |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ «Малиновская ООШ» | 18.09 |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ «Пудовская ООШ» | 14.10 |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ «Новокривошеинская ООШ» | 15.10. |  |  |
|  | - ОТ с МБОУ «Иштанская ООШ» | 18.10 |  |  |
|  | - ОТ с ОГБОУ «Кривошеинский АПТ» | 10.11. |  |  |
|  | - ОТ с МБДОУ « Улыбка» | 17.12 |  |  |
|  | - ТСУ с Кривошеинским лесничеством | 29.05. |  |  |
|  | - ТСУ с МУП «ЖКХ» КСП | 25.09. |  |  |
|  | - Иштанский ПЭП-1 | 17 октября |  |  |
|  | - Петровский ПЭП-2 | 18 июня |  |  |
| 18. | Подготовка отчетов о ходе работ по совершенствованию нормативно-правовой базы | Ежеквартально на 1 число месяца |  |  |
| 19. | Подведение итогов по результатам подготовки населения (Издание приказа начальника ГО МО) | 25 декабря | Специалист по ГО и ЧС |  |  |
| 20. | Работа по разработке нормативно-правовых, распорядительных и методических документов, инструкций, положений о ЕДДС, справочных материалов и алгоритмов работы, дежурно-диспетчерских служб в различных режимах функционирования районного звена ТП РСЧС. | В течение года | Начальник ПСГ, специалист по ГО и ЧС, личный состав служб |  |  |
| **2.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по причине наиболее характерных природных и техногенных рисков.** | | | | | |
| 1. | Мероприятия по пропуску весеннего половодья. | апрель – май | Первый зам. Главы района, начальники ПСГ, ОНД и ПР, главы СП, специалист по ГО и ЧС, руководители организаций |  |  |
| 2. | Мероприятия пожароопасного сезона | в течение сезона | Первый зам. Главы района, начальники ПСГ, ОНД и ПР, главы СП, специалист по ГО и ЧС, руководители организаций, Главный лесничий, начальник ПХС-2 |  |  |
| 3. | Мероприятия по пожарной безопасности в населенных пунктах | постоянно | Первый зам. Главы района, начальники ПСГ, ОНД и ПР, главы СП, специалист по ГО и ЧС, руководители организаций |  |  |
| **3.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Рассмотрение на КЧС и ПБ района и утверждение графика мероприятий по улучшению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах района. | апрель | Первый зам. Главы района, начальники ПСГ, ОНД и ПР, главы СП, руков. объектов ЖКХ |  |  |
| 2. | Мероприятия по организации отдыха и обеспечения безопасности населения на пляжах и в других местах массового отдыха на водоемах. | май - август | Первый зам. Главы района, руководитель участка ГИМС, главы СП |  |  |
| 3. | Мероприятия по организации мест массового отдыха (пляжей). | май – август | Первый зам. Главы района, руководитель участка ГИМС, главы с/поселений |  |  |
| 4. | Мероприятия по организации ледовых переправ, находящихся на территории района. | январь – апрель,  ноябрь – декабрь | Первый зам. Главы района, директор ЦФ ГУП ТО «Областное ДРСУ», руководитель ГИМС |  |  |
| 5. | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности района. | По отдельному плану | Председатель, члены КЧСПБ района |  |  |
| 6. | Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности. | По отдельному плану | Первый зам. Главы района, специалист ГОЧС, главы с/п |  |  |
| 7. | Создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Решение вопроса финансирования в местных бюджетах. | В течение года | Первый зам. Главы района, руководитель финуправления, начальник службы МТО, главы с/п |  |  |
| 8. | Мероприятия по проверке гидротехнических сооружений находящихся на территории района. | Май – август | Первый зам. Главы района, рук. ГИМС, специалист по ГО и ЧС, главы СП |  |  |
| **4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| 1. | Командно-штабная тренировка с КЧСПБ района по теме: «Действие органов управления Кривошеинского районного звена ТП РСЧС Томской области при организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем» | 20 марта | Председатель КЧСПБ, органы управления районного звена РСЧС ТО |  |  |
| 2. | Командно-штабная тренировка с КЧСПБ района по теме: «Действия органов управления Кривошеинского районного звена ТП РСЧС Томской области при организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными лесными пожарами» | 06 апреля | Председатель КЧСПБ, органы управления районного звена РСЧС |  |  |
| 3. | Тренировка с МБДОУ «Светлячок» по теме: «Действия органов управления при угрозе террористического акта». | 14 мая | Зам. председателя КЧСПБ, ОУ МБДОУ «Светлячок» |  |  |
| 4. | Тренировка с МБОУ «Иштанская ООШ» по теме: «Действия органов управления при угрозе террористического акта». | 18 октября | Зам. председателя КЧСПБ, ОУ МБОУ «Иштанская ООШ» |  |  |
| 5. | Командно-штабное учение с ЦФ ГУП ТО «Областное ДРСУ» по теме: «Перевод объектового звена и в высшие режимы функционирования в связи с крупномасштабной ЧС природного характера, ликвидация последствий ЧС. Выполнение мероприятий ГО на предприятии при переводе с мирного на военное положение». | 22 мая | Зам. председателя КЧСПБ, органы управления предприятия |  |  |
| 6. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления Володинской промплощадки Томского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск при угрозе террористического акта». | 10 октября | Зам. председателя КЧСПБ, ОУ организации |  |  |
| 7. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления Администрации МО Новокривошеинского сельское поселение при ликвидации ландшафтного пожара». | 10 апреля | Зам. председателя КЧСПБ, ОУ Администрации СП |  |  |
| 8. | Тренировка сил и средств МБДОУ « Колосок» по теме: «Действия привлекаемых сил и средств при возникновении пожара в здании ОУ | 11 сентября | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД И ПР, формирования МБДОУ «Колосок» |  |  |
| 9. | Тренировка сил и средств МБДОУ « Улыбка» по теме: «Действия привлекаемых сил и средств при возникновении пожара в здании ОУ | 17 декабря | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД И ПР, формирования МБДОУ «Улыбка» |  |  |
| 10. | Тренировка сил и средств МБОУ « Новокривошеинская ООШ» по теме: «Действия привлекаемых сил и средств при возникновении пожара в здании школы». | 15 октября | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД И ПР, формирования МБОУ «Новокривошеинская ООШ» |  |  |
| 11. | Тренировка сил и средств ОГБОУ СПО «КАПТ» по теме: «Действия привлекаемых сил и средств при возникновении угрозы террористического акта». | 10 ноября | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД И ПР, формирования ОГБОУ СПО «КАПТ» |  |  |
| 12. | Тактико-специальное учение с формированиями повышенной готовности МУП «ЖКХ Кривошеинского СП» по теме: «Организация действий формирований при ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах ЖКХ». | 25 сентября | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД И ПР, формирования МУП «ЖКХ КСП» |  |  |
| 13. | Тактико-специальное учение с Кривошеинским лесничеством и Кривошеинской ПХС 2 типа по теме: «Ликвидация лесного пожара». | 29 мая | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД И ПР, формирования лесничества и ПХС |  |  |
| 14. | Тренировка с личным составом приемно-эвакуационных пунктов на тему: «Организация приема эвакуируемого населения из  г. Томска»: |  | Председатель районной ЭПК, главы Иштанского и Петровского СП, личный состав ПЭП |  |  |
|  | - Иштанский ПЭП-10 | 17 октября |  |  |
|  | - Петровский ПЭП-12 | 18 июня |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
| 1. | Учебно-методический сбор руководящего состава районного звена ТП РСЧС по подведению итогов деятельности звена и выполнению мероприятий ГО в 2024 году и постановке задач на 2025 год. | 24 декабря | Глава МО, руководящий состав районного звена |  |  |
| 2. | Учебный сбор по профессиональной подготовке с начальниками органов управления по делам ГОЧС служб ГО района, объектов экономики. | 12 февраля | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД и ПР, руководящий состав ОУ |  |  |
| 3. | Учебный сбор по профессиональной подготовке с начальниками штабов по делам ГОЧС служб ГО района | 12 февраля | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД и ПР, штабов служб ГО |  |  |
| 4. | Учебный сбор по профессиональной подготовке с уполномоченными на решение вопросов ГОЧС объектовых звеньев РЗ ТП РСЧС. | 12 февраля | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД и ПР, уполномоченные ГОЧС |  |  |
| 5. | Проведение месячника в общеобразовательных учреждениях по пропаганде знаний о роли и деятельности МЧС России. | Сентябрь | Начальники ПСГ, ОНД и ПР, начальник УО, руководители ООУ |  |  |
| 6. | Организация и проведение районного соревнования школьников «Школа безопасности». | Май | Начальники ПСГ, ОНД и ПР, начальник УО, руководители ООУ |  |  |
| 7. | Организация и проведение в ООУ «Дня защиты детей». | К 10 июня | Начальники ПСГ, ОНД и ПР, начальник УО, руководители ООУ |  |  |
| 8. | Оперативный сбор с начальниками эвакоприемных пунктов, членами эвакоприемной комиссии района. | 19 апреля | Председатель ЭПК района, состав комиссии, начальники ПЭП |  |  |
| 9. | Смотр-конкурс общеобразовательных учреждений на лучшую учебно-материальную базу по ГОЧС. | Сентябрь | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД и ПР, начальник УО, руководители ООУ |  |  |
| 10. | Проведение открытых уроков ОБЖ в образовательных учреждениях района. | По отдельному графику | начальники ПСГ, ОНД и ПР, начальник УО, руководители ООУ |  |  |
| 11. | Проведение уроков безопасности в образовательных и дошкольных учреждениях. | По отдельному графику | начальники ПСГ, ОНД и ПР, начальник УО, руководители ООУ |  |  |
| 12. | Оборудование и оснащение информационных уголков гражданской защиты (учебно-консультационных пунктов) при сельских поселениях с представлением информации в ГУ МЧС. | К 16 июля  К 17 декабря | Специалист по ГО и ЧС,  главы с/поселений |  |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | |
| 1. | Отработка оперативного оповещения руководящего состава районного звена ТП РСЧС. | 5 марта,  24 сентября | Председатель КЧСПБ, начальник службы ОиС,  руководящий состав |  |  |
| 2. | Контроль за качеством работ по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к работе в зимних условиях. | В летний период | Зам. председателя КЧСПБ, начальник ОНД и ПР, руководители объектов |  |  |
| 3. | Сбор информации о запасах МТС, продуктов питания на период наводнения в отрезаемых и затапливаемых зонах. | Еженедельно в 1 квартале | Начальник службы МТС, главы СП |  |  |
| 4. | Выступление в СМИ (районная газета) с освещением вопросов пожарной безопасности, защиты населения. | Ежеквартально | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД и ПР, СМИ |  |  |
| 5. | Проведение проверок срабатывания аппаратуры оповещения ГО. | По отдельному графику | Начальник СО и С,  специалист по ГО и ЧС |  |  |
| **5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств организации к действиям по предназначению** | | | | | |
| 1. | Целевая проверка и оказание помощи общеобразовательным учреждениям по вопросу обучения учащихся по курсу ОБЖ. | Февраль,  ноябрь | Начальник ОНД и ПР, руководитель УО, ООУ района |  |  |
| 2. | Уточнение и корректировка реестра старост населенных пунктов Кривошеинского района | Февраль | Председатель КЧСПБ,  начальник ПСГ |  |  |
| 3. | Проверка готовности населенных пунктов, индивидуальных хозяйств, летних стойбищ сельскохозяйственных животных по обеспечению пожарной безопасности, их опашке и организации работ в весенний период до травяного покрова. | Апрель – май | Зам. председателя КЧСПБ, начальник ОНД и ПР, главы с/поселений, лесничий |  |  |
| 4. | Проверка условий содержания источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Рассмотрение результатов проверки на районной КЧСПБ | Апрель – май,  сентябрь-октябрь | Председатель КЧСПБ,  начальник ПСГ |  |  |
| 5. | Уточнение и корректировка расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территрии Кривошеинского района | декабрь | Председатель КЧСПБ,  начальник ПСГ |  |  |
| 6. | Заключение соглашения о взаимодействии и разграничении полномочий по вопросам предупреждения и тушения пожаров в лесах между руководителями пожарных служб и учреждениями лесной охраны. | Апрель | Зам. председателя КЧСПБ, начальник ПСГ, лесничий  района |  |  |
| 7. | Организация работы, направленной на обеспечение пожарной безопасности объектов сельского хозяйства в период проведения посевной и уборочной кампании. | Апрель – май,  август - сентябрь | Зам. пред. КЧСПБ, начальник ОНД и ПР, руководители СПК |  |  |
| 8. | Проверка создания условий для эффективной деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории Кривошеинского района | По отдельному графику | Председатель КЧСПБ, начальник ПСГ |  |  |
| 9. | Комплексная проверка вопросов разработки и реализации мероприятий по ГО, деятельности объектовых звеньев РСЧС (Администраций сельских поселений) по выполнению возложенных задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций: |  | Зам. председателя КЧСПБ, начальник ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - в Иштанском сельском поселении. | 18 октября | Руководящий состав с/поселения |  |  |
| 10. | Комплексная проверка вопросов разработки и реализации мероприятий по ГО, деятельности объектовых звеньев РСЧС предприятий, учреждений и организаций по выполнению возложенных задач в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций: |  | Зам. председателя  КЧСПБ,  начальник ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС |  |  |
|  | - МБОУ «Иштанская ООШ»; | 18 октября | ОУ МБОУ «Иштанская СОШ» |  |  |
|  | - МБОУ «Пудовская СОШ»; | 20 июня | ОУ МБОУ «Пудовская СОШ» |  |  |
|  | - Кривошеинский ЛТУ ТФ ПАО «Ростелеком». | 22 октября | ОУ Кривошеинского ЛТУ |  |  |
| 11. | Проверка объектов ЖКХ, котельных по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки к зимнему отопительному сезону. | сентябрь –  октябрь | Зам. пред. КЧСПБ, начальники ПСГ, ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС, рук. объектов |  |  |
| 12. | Проверка готовности учреждений СНЛК на ликвидацию возможных последствий ЧС. | ежемесячно | Начальник ОНД и ПР, специалист по ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |